| TỈNH ĐOÀN - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG *** Số: 29 -KHPH/TĐTN-BCHQS | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Rạch Giá, ngày 22 tháng 5 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức Chương trình Học kỳ Quân đội năm 2014.

--------------

Căn cứ vào Hướng dẫn Liên tịch số 723-HDLT/TCCT-TWĐTN ngày 25/5/2012 giữa Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức Chương trình Học kỳ Quân đội  giai đoạn 2012 - 2015, Tỉnh Đoàn Kiên Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất phối hợp tổ chức Chương trình Học kỳ Quân đội năm 2014 với những nội dung như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Đây là Chương trình huấn luyện nhằm giúp cho các em trang bị thêm kỹ năng xã hội, kỹ năng mềm; rèn luyện và giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho các em; giúp các em dần tự hoàn thiện mình, xác định được động cơ, mục đích phấn đấu học tập của mình để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

- Phát huy những kết quả đạt được từ Chương trình Học kỳ Quân đội của những năm qua, nội dung và hình thức huấn luyện cần được đổi mới phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với lứa tuổi. Các hoạt động phải được tổ chức với tinh thần an toàn tuyệt đối, chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm.

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung Chương trình là chuỗi hoạt động diễn ra trong thời gian 10 ngày (có chương trình chi tiết cụ thể) bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Nội dung huấn luyện quân sự: bao gồm các nội dung huấn luyện, các bài giảng, kỷ luật với mục tiêu giúp các học viên trở thành những người lính thực thụ với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, kỷ luật thép và tinh thần đồng chí đồng đội.

2. Chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống: đây là nội dung nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để tư duy và phát triển trong xã hội. Những kỹ năng sinh tồn trong xã hội hay cách thức để tự lập cho chính mình một bản đồ tư duy... sẽ là hành trang bổ ích cho mỗi chiến sĩ trên bước đường chinh phục tương lai.

3. Chuyên đề về cảm xúc - gia đình: đây là một trong những nội dung quyết định và đóng vai trò quan trọng trọng quá trình góp phần xây dựng nhận thức, nhân cách sống đúng đắn, hoàn thiện bản thân. Những buổi tâm sự, trải lòng mình, những phút thú nhận và từ bỏ lỗi lầm  với những chuyên mục mang tính mộc mạc, giản dị như viết thư cho cha mẹ... Đặc biệt trong nội dung này, các bậc cha mẹ giữ vai trò trung tâm của các hoạt động, là sợi dây liên kết tình cảm của con cái, những lời động viên và dành cho con những tình yêu thương chân thành nhất, điều này tác động rất lớn đến tâm lý của các học viên, đây cũng là mục tiêu chính cần đạt được.

4. Vai trò của thanh thiếu niên trong xã hội: bao gồm những hoạt động thể hiện những thành quả của thời gian huấn luyện và giáo dục. Các học viên sẽ được tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện... Những điều này sẽ giúp cho các học viên cảm nhận được giá trị sống đích thực và quan trọng hơn hết là sự cảm quan về người khác.

5. Thay đổi nhận thức: với những nội dung như những buổi nói chuyện chuyên đề hay những diễn đàn dành cho học viên tự nói lên những suy nghĩ của mình, trọng tâm là đánh thức tinh thần trách nhiệm ở mỗi bản thân chiến sĩ, để chính các em nhận ra mình phải sống có ích cho chính mình, cho gia đình và xã hội.

6. Các hoạt động bổ trợ: các môn thể thao chỉ dành riêng cho Chương trình Học kỳ trong Quân đội, các kỹ năng mềm, các bài hát, bài dân vũ quốc tế, Teambuilding…

III/ ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng: chiêu sinh các em từ 12 - 18 tuổi.

2. Số lượng: 100 học viên.

3. Thời gian: 10 ngày, từ ngày 22/6 - 01/7/2014.

4. Địa điểm: tại Tỉnh Đoàn và Tiểu Đoàn 207 - huyện Kiên Lương.

5. Kinh phí: Mỗi chiến sĩ tham gia Chương trình đóng góp theo mức quy định của Ban Tổ chức.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

* Tỉnh Đoàn:

- Là cơ quan Thường trực Chương trình Học kỳ Quân đội.

- Thông tin Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động học sinh trong độ tuổi từ 12 - 18 đăng ký tham gia Chương trình.

- Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của Chương trình; các loại tài liệu, văn bản có liên quan, tổ chức các cuộc họp triển khai các bước thực hiện.

- Phối hợp với Tiểu Đoàn BB 207, eBB893 thống nhất nội dung giảng dạy.

- Tập huấn Điều phối viên và họp phụ huynh.

- Phân công cán bộ quản lý, phụ trách các chương trình liên quan đến các hoạt động giảng dạy, kỹ năng, trò chơi lớn v.v…

- Chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh đăng ký tham gia.

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Phân công đơn vị phụ trách xây dựng các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện quân sự, kỷ luật trong quân đội…

- Giao Trung Đoàn BB 893 chỉ đạo Tiểu Đoàn BB 207 phối hợp với Ban Tổ chức Chương trình: xây dựng khung huấn luyện, phân công giảng viên, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng và tạo điều kiện cơ sở vật chất như: Hội trường, sân tập luyện, nhà nghỉ, nhà ăn, âm thanh, ánh sáng…trong thời gian diễn ra chương trình.

2. Thành lập Ban Tổ chức

| 1- Đ/c Nguyễn Quốc Nam | - Chủ tịch HLHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Trưởng Ban Tổ chức, Chỉ huy trưởng, phụ trách điều hành Chương trình. |
| --- | --- |
| 2- Mời Đại tá Nguyễn Văn Quyết | - Phó Tham mưu trưởng/ Bộ CHQS tỉnh - Phó Ban Tổ chức Chương trình. |
| 3- Mời Trung tá Bùi Văn Minh | - Chính ủy eBB893 - Phó Ban Tổ chức Chương trình |
| 4- Đ/c Trần Hoàn Kiếm | - UVBCH, Trưởng Ban TNCN-ĐT & LLVT Tỉnh Đoàn - - Phó Ban Tổ chức, Chỉ huy phó Chương trình. |
| 5- Mời Thiếu tá Trần Văn Tươi | Chủ nhiệm Chính trị eBB893 - Thành viên |
| 6- Mời Đại úy Trương Hoàng Giang | Chính trị viên Phó dBB207/eBB893 - Thành viên |
| 7- Mời Thượng úy Lương Văn Duyên | - Trợ lý Thanh niên/Bộ CHQS tỉnh - Thành viên. |
| 8- Mời đ/c Lê Tú Trinh | - PBT Huyện Đoàn Kiên Lương - Thành viên |
| 9- Đ/c Trần Thị Mỹ Loan | - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên |
| 10- Mời đ/c Trần Quốc Toản | - Phó Bí thư Huyện Đoàn Kiên Hải - Thành viên |
| 11- Mời đ/c Nguyễn Tấn Đạt | - GV TPT Trường THCS Sóc Sơn - Thành viên |
| 12- Đ/c Huỳnh Thị Ngọc | - CB Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn - Thành viên. |
| 13- Đ/c Ngô Thanh Nga | - CB Ban Thanh niên Công nhân - Đô thị & Lực lượng vũ trang Tỉnh Đoàn - Thành viên. |
| 14- Đ/c Nguyễn Ngọc Phương Trang | - CB Ban TNCN-ĐT&LLVT TĐ- Thành viên. |
| 15- Đ/c Dương Tuấn Anh | - Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn - Thành viên. |
| 16- Đ/c Tống Thị Bé Diễm | - CB Trung tâm hoạt động TTN tỉnh - Thành viên. |

* Nhiệm vụ: Điều hành toàn bộ Chương trình Học kỳ Quân đội theo sự thống nhất giữa hai đơn vị. Sau khi kết thúc Chương trình có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo lại cho lãnh đạo hai đơn vị.

TM. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH         TM. BTV TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG			   	 PHÓ BÍ THƯ

Đã ký                                                                         Đã ký

Đàm Kiến Thức			                Nguyễn Quốc Nam

Nơi nhận:

- TT Tỉnh Đoàn;

- Thủ trưởng BCH Quân sự tỉnh;

- Trung Đoàn BB 893;

- Tiểu Đoàn BB 207;

- BTC Chương trình;

- Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban TNCN-ĐT&LLVT,

VP Tỉnh Đội.