BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 101 -KH/TĐTN-TNNT                            Rạch Giá, ngày 17 tháng 7  năm 2014

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án

“Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”

giai đoạn 2014 - 2015.

---------------

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/3/2013 của Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” năm 2012-2015 (gọi tắt là Đề án),

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Đề án giai đoạn 2014 - 2015, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, thông tin rộng rãi trong thanh niên về nghề nghiệp, việc làm nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về học nghề, lập nghiệp; giúp cho thanh niên chọn nghề để học, lựa chọn việc để làm, góp phần xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

- Giám sát, đánh giá việc hỗ trợ Đoàn Thanh niên về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên; hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ nhu cầu học nghề và tìm việc làm của thanh niên; huy động trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác định hướng nghề nghiệp.

- Tập huấn nâng cao trình độ, trang bị các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

- Xác định học nghề và giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển hệ thống lao động trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Tăng cường phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các nội dung của Đề án

- Việc tổ chức tập huấn, đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên, đào tạo tư vấn viên phải đúng đối tượng. Giáo trình, nội dung đào tạo phải cập nhật thường xuyên trên cơ sở giáo trình của Trung ương Đoàn, các bộ ngành liên quan.

- Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp đúng đối tượng thanh niên có nhu cầu và có dự án khả thi.

II/ NỘI DUNG

1. Triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp

1.1. Triển khai mở chuyên mục, chuyên trang “Nghề nghiệp - việc làm” trên Website và Bản tin “Tuổi trẻ Kiên Giang” của Tỉnh Đoàn:

- Nội dung: Thường xuyên cập nhật những thông tin về đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên Website và bản tin của Tỉnh Đoàn. Đồng thời mời những chuyên gia có bài viết chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi, trồng và tư vấn nghề.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2015.

1.2. Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp gỡ, đối thoại” về vấn đề dạy nghề và giải quyết việc làm:

- Nội dung: Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp truyền hình “Gặp gỡ đối thoại” giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên.

- Số lượng: Tại trường quay khoảng 80 bạn (TN tham gia lớp tập huấn về chăn nuôi gia cầm do TT Dạy nghề Thanh niên tổ chức)

- Đối tượng: Thanh niên nông thôn, sinh viên, thanh niên khuyết tật, thanh niên chậm tiến có độ tuổi từ 16 -35 tuổi.

- Địa điểm tổ chức: Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang.

- Thời gian tổ chức: năm 2014.

2. Tổ chức tư vấn, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp (kinh phí năm 2013 chuyển sang).

Tổ chức 03 lớp tập huấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, với các nội dung: Phương pháp lập dự án vay vốn phát triển kinh tế; Luật hợp tác xã và các bước để thành lập hợp tác xã; tập huấn kiến thức tiến bộ KHKT, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên.

- Số lượng: Mỗi lớp khoảng 40 học viên.

- Địa điểm tổ chức: Hà Tiên, Rạch Giá và Vĩnh Thuận.

- Đối tượng: Cán bộ Đoàn, Hội cấp huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn; thanh niên tham gia các mô hình phát triển kinh tế tập thể, thanh niên nông thôn, thanh niên chậm tiến, thanh niên nghèo, thanh niên là người dân tộc.

- Thời gian tổ chức: 03 ngày, tháng 9/2014.

3. Tổ chức các lớp tập huấn, các lớp dạy nghề cho thanh niên

3.1. Tổ chức lớp dạy nghề “Thủ công mỹ nghệ” từ nguyên liệu gỗ:

Tổ chức 01 lớp dạy nghề “Thủ công mỹ nghệ” từ nguyên liệu gỗ cho thanh niên có nhu cầu học nghề.

- Số lượng: 30 học viên.

- Đối tượng: Thanh niên nông thôn, thanh niên nghèo, thanh niên là người dân tộc, thanh niên chậm tiến, thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có độ tuổi từ 16 -35 tuổi.

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm dạy nghề Thanh niên Kiên Giang.

- Thời gian tổ chức: Năm 2015.

- Thời gian học: 06 tháng.

3.2. Tổ chức lớp dạy nghề “Thủ công mỹ nghệ” từ nguyên liệu vỏ ốc, vỏ sò, cây dừa (thời gian học là 03 tháng).

Tổ chức 01 lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu vỏ sò, vỏ ốc, cây dừa cho thanh niên có nhu cầu.

- Số lượng: 30 học viên.

- Đối tượng: Thanh niên nông thôn, thanh niên nghèo, thanh niên là người dân tộc, thanh niên chậm tiến, thanh niên khuyết tật trên địa bàn huyện Kiên Hải, có độ tuổi từ 16 -35 tuổi.

- Địa điểm tổ chức: Xã An Sơn, huyện Kiên Hải.

- Thời gian tổ chức: Năm 2015.

3.2. Tổ chức lớp dạy nghề về chăn nuôi gia cầm (thời gian học là 11 ngày)

Tổ chức 04 lớp dạy nghề về chăn nuôi gia cầm cho thanh niên có nhu cầu phát triển mô hình kinh tế tại địa phương. Sau khi học xong, học viên được cấp chứng chỉ học nghề.

- Số lượng: Mỗi lớp khoảng 40 học viên.

- Đối tượng: Thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên chậm tiến có độ tuổi từ 16 -35 tuổi.

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm dạy nghề Thanh niên Kiên Giang.

- Thời gian tổ chức: Năm 2014.

4. Tổ chức tham quan thực tế các mô hình kinh tế trong thanh niên

Tổ chức 03 đợt tham quan thực thực tế mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do thanh niên làm chủ ở ngoài tỉnh.

- Số lượng: Mỗi đợt tham quan 20 thanh niên

- Đối tượng: Học viên lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi gia cầm.

- Địa điểm tham quan: Bạc Liêu (Nuôi rắn mối, nuôi dế), Bình Phước (Nuôi gà Đông Tảo), Lâm Đồng (sản phẩm từ gỗ) và Vũng Tàu (sản phẩm từ vỏ ốc, vỏ sò).

- Thời gian: Năm 2015.

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án giai đoạn 2012 - 2015

Đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Qua đó, lắng nghe phản hồi của thanh niên, xã hội về việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm tại địa phương. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác dạy nghề, học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Tháng 12/2015.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn:

Dự toán kinh phí, chủ động phối hợp với các ban, bộ phận có liên quan thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch này.

Trực tiếp phụ trách các nội dung: Tổ chức tham quan thực tế mô hình kinh tế trong thanh niên, tổ chức lớp tập huấn “Kiểm soát vốn vay và kỹ năng lập dự án vay vốn phát triển kinh tế trong thanh niên”; hội nghị tổng kết Đề án; theo dõi và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

- Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Kiên Giang:

Phụ trách tham mưu tổ chức các lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm cho thanh niên, các lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và lập dự trù kinh phí và hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán các nội dung do đơn vị mình phụ trách gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh niên Nông thôn.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn:

Lập dự toán, thanh quyết toán và phụ trách việc triển khai mở chuyên mục, chuyên trang “Nghề nghiệp - việc làm” trên Website và Bản tin “Tuổi trẻ Kiên Giang” của Tỉnh Đoàn. Tham mưu phối hợp với Đài PT-TH Kiên Giang tổ chức chương trình trực tiếp truyền hình “Gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh” về vấn đề dạy nghề và giải quyết việc làm.

2. Cấp huyện, thị, thành Đoàn

- Căn cứ các nội dung trong kế hoạch triển khai Đề án 103 giai đoạn 2014 - 2015 để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với tỉnh và các ban ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

- Phân công 01 đồng chí trong bộ phận Thường trực Huyện Đoàn trực tiếp theo dõi và phối hợp với tỉnh để triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho thanh niên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2014 - 2015./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                                   BÍ THƯ

- Văn phòng 1,2 TW Đoàn,

- Ban TNNT, Ban TG TW Đoàn,

- TT Tỉnh ủy,

- TT UBND tỉnh,                                                                                              Đã ký

- TT Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,

- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                                  Lê Hồng Thắm

- Các đồng chí thành viên BĐH,

- TT Tỉnh Đoàn,

- Các Sở, ban, ngành,

- UBND các huyện, thị, thành phố,

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc,

- Website Tỉnh Đoàn,

- Lưu VP, Ban TNNT.