TỈNH ĐOÀN -                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KIÊN GIANG

Số: 37  -CTr/TĐTN- GD&ĐT                       Kiên Giang, ngày 30  tháng 9  năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH

Phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với  Sở Giáo dục và Đào tạo

tỉnh Kiên Giang năm học 2014 - 2015.

----------

Thực hiện Chương trình số 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 18/8/2014 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục và trong công tác giáo dục và đào tạo.

2. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội TNTP trong các cơ sở giáo dục.

I/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Hoạt động phối hợp cấp tỉnh

| STT | Các hoạt động | Cơ quan chủ trì | Cơ quan thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tổ chức họp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh cùng Giáo viên - HSSV trong và ngoài tỉnh nhân dịp xuân Quý Mùi năm 2015. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 01/2015 |
| 02 | Tổ chức các hoạt động ngày truyền thống HSSV và Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” khối trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Phong trào “Khi tôi 18” khối THPT. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 01/2015 |
| 03 | Tổ chức Hội thi Tin học trẻ năm 2015 | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 4/2015 |
| 04 | Triển khai đồng bộ “Chương trình rèn luyện đội viên” sửa đổi, chỉ đạo các Liên đội đồng loạt tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Chương trình rèn luyện đội viên”. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 05 | Hướng dẫn tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm”, Tuần hội Trung thu; Quốc tế thiếu nhi 01/6. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 6/2015 |
| 06 | Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 07 | Tham gia các hoạt động cấp khu vực và Trung ương tổ chức như: Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XI-2015; Trại hè thiếu nhi Quốc tế tại Việt Nam; tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII; tham gia Liên hoan giáo viên TPT Đội xuất sắc khu vực ĐBSCL và Toàn quốc năm 2015. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 3, 8/2015 |
| 08 | Phối hợp tổ chức chương trình Tư vấn - Hướng nghiệp năm 2015. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 3, 4/2015 |
| 09 | Thành lập Hội đồng Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp tỉnh. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 10 | Tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội rèn luyện, trưởng thành và phát triển. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 11 | Tổ chức Hội thi “Búp măng xinh”, “Liên hoan phụ trách tài năng”, hoạt động VHVN-TDTT chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 11, 12/2014 |

2. Hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện

| STT | Các hoạt động | Cơ quan chủ trì | Cơ quan thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Triển khai “Tủ sách học đường” cho các Liên đội có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; triển khai thí điểm giờ “Sinh hoạt Liên đội dưới cờ”, ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên; Hướng dẫn hoạt động nhi đồng trong giai đoạn mới. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 02 | Chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam”. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 03 | Chỉ đạo cơ sở tổ chức diễn đàn “Tiến bước lên Đoàn”, “Khăn quàng thắm mãi vai em”. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 04 | Chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, truyền thống, đạo đức và thực hiện các chương trình về nguồn, đến với làng nghề, di tích lịch sử, di sàn, danh lam thắng cảnh. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 05 | Đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường, tổ chức mô hình trại cho thiếu nhi như: các hội thi, liên hoan nghệ thuật, Liên hoan đàn hát dân ca, Liên hoan các trò chơi dân gian, trại hè học từ thiên nhiên, trại huấn luyện kỹ năng sống,... | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 07 | Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập. Tổ chức tốt Cuộc vận động “Giúp bạn tới trường”. Tổ chức các hoạt động tình nguyện “Tiếp sức đến trường”. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 08 | Tổ chức tập huấn cho cán bộ là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn lớp, Đoàn trường; Giáo viên làm TPT Đội. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 09 | Định kỳ đối thoại giữa Ban Giám hiệu Nhà trường với HSSV. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 10 | Xét chọn và đề nghị Đoàn cấp trên trao tặng học bổng cho các gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện như: Giải thưởng Trần Văn Ơn, Kim Đồng, Cây bút tuổi hồng, Cánh én Hồng, Đoreamon,... | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 11 | Đa dạng hóa các hình thức tiếp sức học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường như chương trình “Tiếp sức đến trường”; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập; tham gia tốt chương trình xây dựng “Nhà bán trú cho em” do Trung ương Đoàn phát động. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Cả năm học |
| 12 | Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền măng non; Liên hoan Phụ trách tài năng. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 10, 11/2014 |
| 13 | Tổ chức Tháng Thanh niên, chương trình “Tư vấn tuyển sinh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Chiến dịch tình nguyện Hè” năm 2015. | Tỉnh Đoàn | Sở GD&ĐT | Tháng 3, 4, 7/2015 |

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo

- Thống nhất phối hợp tổ chức một số hoạt động tập trung cấp tỉnh và tham gia một số hoạt động cấp toàn quốc.

- Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục và Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chương trình phối hợp cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch phối hợp cấp huyện, thị, thành phố cụ thể phù hợp từng đơn vị.

- Thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện chương trình phối hợp ở một số địa phương, cơ sở giáo dục.

- Đoàn Thanh niên trong các cơ sở giáo dục chủ động đề xuất các giải pháp lựa chọn, xây dựng các hoạt động phù hợp báo cáo thống nhất với lãnh đạo đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong cơ sở giáo dục để thực hiện có hiệu quả.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chương trình phối hợp, tham gia đầy đủ các hoạt động phối hợp như: Hội thi Tin học trẻ khối THPT, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Phong trào “Khi tôi 18”… Đồng thời, chỉ đạo 100% trường TH, THCS thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên”

- Sở Giáo dục và  Đào tạo trích kinh phí khen thưởng và công nhận danh hiệu học sinh giỏi cùng cấp đối với những thí sinh đủ điều kiện công nhận trong Hội thi Tin học trẻ khối học sinh phổ thông tỉnh Kiên Giang năm học 2014 - 2015.

- Trong năm học 2014 - 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Kiên Giang phối hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động cụ thể theo nguyên tắc: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, các thủ tục liên quan để tổ chức tốt các hoạt động đã được đề ra; đơn vị phối hợp thực hiện việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong từng hoạt động, chỉ đạo kịp thời cho cơ sở hưởng ứng các hoạt động được tổ chức.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp khi kết thúc năm học 2014 - 2015.

2. Phòng Giáo dục và các huyện, thị, thành Đoàn

- Căn cứ Chương trình phối hợp này, các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, cần thống nhất lựa chọn một số nội dung để tổ chức các hoạt động tại địa phương nhằm phát triển toàn diện cho học sinh và tham gia các hoạt động cấp tỉnh. Hạn chế việc tổ chức quá nhiều hoạt động gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của cơ sở. Các hoạt động được triển khai trong trường học tại đơn vị đều phải có sự thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trong các hoạt động tổ chức tại địa phương.

- Chương trình hoạt động phối hợp, các đơn vị lồng ghép triển khai vào chương trình năm học, bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa chủ trì tham mưu phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện.

- Triển khai nội dung phù hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (02 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp khi kết thúc năm học.

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thị, thành Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp năm học 2014 - 2015; kết quả thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường; đề xuất các sáng kiến, giải pháp, các mô hình hoạt động có hiệu quả thực hiện và gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm học 2014 - 2015 và gởi về Tỉnh Đoàn (qua Ban Thiếu nhi-Trường học, email: bantnth@tinhdoankiengiang.org.vn) và Sở Giáo dục - Đào tạo (qua Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - ĐTBD, email: phonggdcn.sokiengiang@moet.edu.vn) trước ngày 30/5/2015.

Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục; các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai Chương trình phối hợp này./.

| KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đã ký Cao Thanh Hùng | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ Đã ký Trương Thanh Thúy |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT;

- Ban TN-TH TW Đoàn; HĐĐ TW;

- TT Tỉnh Đoàn;

- BGĐ Sở GD&ĐT tỉnh;

- Các huyện, thị, thành Đoàn;

- BGH, BTV các trường Cao đẳng; THPT;

- Phòng GD&ĐT, HĐĐ các huyện, thị, thành phố;

- Lưu VP, Ban TN-TH, Phòng GDCN.