| HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM ỦY BAN HỘI TỈNH KIÊN GIANG *** Số: 01 -KH/UBH | ### Rạch Giá, ngày 17 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình "Bài ca hy vọng"

lần thứ III/2014.

--------

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 03/KHPH  ngày 11 tháng 01 năm 2013 giữa Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Trại giam Kênh 7 Bộ Công an, giai đoạn 2013 -  2017;

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014 của UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 tổ chức Chương trình “Bài ca hy vọng” tỉnh Kiên Giang lần thứ III/2014, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Huy động nguồn lực thanh niên và xã hội tham gia tích cực vào công tác giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên về cư trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang học tập, cải tạo tiến bộ và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, các tổ chức thành viên Hội LHTN và tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang cùng quan tâm chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với trại giam Kênh 7 trong giáo dục cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, tổ chức cai nghiện ma tuý cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên; tạo điều kiện cho họ tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

3. Kế hoạch này phải được triển khai chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương trong tỉnh Kiên Giang, bảo đảm thiết thực hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp Hội, của mỗi thành viên đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng.

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

- Thiết kế các hoạt động trò chơi dân gian.

- Tham quan trại giam Kênh 7, Bộ Công an và giao lưu với phạm nhân.

- Chương trình tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp việc làm (Hội Luật gia và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh).

- Chuyên đề "Kỹ năng sống" nhằm trang bị cho thanh niên những kiến thức cơ bản sau khi hoàn thành chương trình cải tạo.

- Chương trình tọa đàm, đối thoại giữa Lãnh đạo Trại Giam, Ủy Ban Hội LHTN tỉnh, Phạm nhân, Thanh niên tiến bộ (đơn vị TP Rạch Giá).

2. Chương trình

- 05h00 - 06h30: đại biểu tập trung tại Tỉnh Đoàn di chuyển đến Trại giam Kênh 7 Bộ Công an (phổ biến nội dung Chương trình).

- 06h30 - 07h00: Tham quan trại giam

- 07h00 - 07h45: Team building.

- 07h45- 08h30: Chuyên đề Kỹ năng sống

- 08h30 - 09h15: Tư vấn pháp luật

- 09h15 - 09h20: Chương trình văn nghệ của 02 đơn vị

- 09h20 - 10h05: Nghề nghiệp việc làm.

- 10h05 - 10h10: Chương trình văn nghệ  của 02 đơn vị

- 10h10 - 11h00: Chương trình tọa đàm.

III/ ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng

- Thành viên CLB "Thắp sáng niềm tin”, như sau:

| TT | ĐƠN VỊ | Đối tượng, số lượng |  | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cán bộ phụ trách công tác TT, giáo dục cấp huyện | Thanh niên được hỗ trợ giúp đỡ có sự tiến bộ |  |
|  | UBH TP. Rạch Giá | 01 | 02 |  |
|  | UBH Huyện An Biên | 01 | 01 |  |
|  | UBH Huyện An Minh | 01 | 01 |  |
|  | UBH Huyện U Minh Thượng | 01 | 01 |  |
|  | UBH huyện Vĩnh Thuận | 01 | 01 |  |
| Tổng cộng: |  | 05 | 06 |  |

- Riêng Đoàn ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chọn 01 đại diện UB Hội LHTN và cử 06 cán bộ (Bí thư Chi đoàn các Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội LHTN trực thuộc) tham gia cùng Chương trình.

- Cơ quan Tỉnh Đoàn, Nhóm TCM: 17 người.

- Trại giam: 200 phạm nhân.

- Khách mời: Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ đạo 138, Hội Luật gia Kiên Giang, Báo Tuổi Trẻ, Báo Tiền Phong, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Kiên Giang, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Tổng cộng: 250 người.

IV/ THỜI GIAN

- Chương trình diễn ra trong 01 buổi, ngày 29/11/2014 (thứ bảy)

V/ KINH PHÍ TỔ CHỨC: Kinh phí phối hợp từ nguồn của Dự án "Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2014” do UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ.

Cơ quan báo, đài, nhóm TCM, thành viên Ban Tổ chức, Ủy ban Hội Thành phố Rạch Giá đi xe Tỉnh Đoàn, các đơn vị còn lại tự túc phương tiện.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

* Thành lập Ban Tổ chức:

- Anh Lê Trung Hồ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Trưởng Ban.

- Mời Thượng tá Bạch Hoàng Bôul, Phó Giám thị Trại giam Kênh 7 - Đồng Trưởng ban.

- Anh Trần Hồng Thái - Phó Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên - Phó Trưởng ban.

- Mời đại diện Ban Chỉ đạo 138 Công an tỉnh - Thành viên.

- Mời đại diện UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Thành viên

- Mời Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh - Thành viên.

- Mời đại diện Hội Luật gia Kiên Giang - Thành viên.

- Mời các anh, chị đại diện cho các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận - Thành viên.

- Mời Báo Kiên Giang, Đài PTTH tỉnh - Thành viên.

* Nhiệm vụ: Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ từng thành viên để thực hiện Chương trình: xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết, chọn địa điểm, thời gian; trực tiếp điều hành Chương trình. Chuẩn bị cơ sở vật chất có liên quan (phát hành thư mời, tuyển chọn lực lượng tham dự, tổ chức vận động kinh phí thực hiện (nếu có), dự trù kinh phí toàn bộ Chương trình, in phông sân khấu); phối hợp cùng báo, đài xây dựng các phóng sự tuyên truyền về hoạt động… Chuẩn bị địa điểm tổ chức Chương trình; lựa chọn, vận động đối tượng tham gia Chương trình; tham mưu nội dung đối thoại cho lãnh đạo tỉnh, phối hợp với các Sở ngành, các trường, doanh nghiệp và phương án giải quyết các đề xuất chính đáng của thanh thiếu niên; đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Chương trình.

| Nơi nhận: - Thành viên BTC; - VP TW Hội I, II (b/c); - Ban Dân vận TU, VP TU, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); - VP Công an tỉnh; - TT Tỉnh Đoàn; - Báo, Đài trong tỉnh; - Website Tỉnh Đoàn; - Lưu VP Hội. |  | TM. BAN THƯ KÝ UB HỘI TỈNH CHỦ TỊCH Đã ký Lê Trung Hồ |
| --- | --- | --- |