BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số:142 -KH/TĐTN-BTG                     Rạch Giá, ngày  17 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015

và phát động ĐVTN chung tay bảo vệ môi trường biển năm 2015.

--------

Thực hiện Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang năm 2015 và nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm  2015,

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015 và phát động ĐVTN chung tay bảo vệ môi trường biển tại Huyện đảo Phú Quốc, với những nội dung, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chương trình “Giờ trái đất” do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới cùng tắt đi những ánh sáng không cần thiết trong một giờ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm để tuyên truyền, cổ động cho các hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH).

- Chương trình “Giờ Trái đất” năm 2015 với mục đích nâng cao nhận thức của cá nhân và cộng đồng đối với vấn đề BĐKH, những tác động của nó trong hiện tại và tương lai, các biện pháp làm chậm lại tiến trình này cũng như thích nghi một có hiệu quả với nó. Năm 2015, với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó với BĐKH”, Giờ trái đất sẽ được diễn ra từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2015 trên toàn thế giới.

- Bên cạnh đó, nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ, ĐVTN để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của Tổ quốc.

- Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức ứng phó với BĐKH và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chú trọng đến việc triển khai và quán triệt thực hiện Nghị định số 24/NĐ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến cán bộ và cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí.

Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, có chiều sâu và hiệu quả, đồng thời tổ chức các chiến dịch bảo vệ và cải thiện môi trường, đặc biệt là môi trường biển của tuổi trẻ vào các đợt cao điểm trong năm.

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

* Buổi sáng: 7h00 đến 10h00

1. Tổ chức phát tờ rơi vận động các chủ cửa hàng, quán ăn, cơ quan, tổ chức, cá nhân… cùng hưởng ứng tham gia chiến dịch Giờ Trái đất bằng việc “Tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2015”.

2. Tuyên truyền vận động người dân thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện compact (miễn phí).

3. Tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác tại bãi biển Dinh Cậu, các địa điểm đông dân cư.

4. Vận động khu vực dân cư, hộ gia đình tự đào hố chôn rác, bỏ rác đúng quy định nhằm bảo vệ môi trường.

5. Tổ chức diễu hành xe đạp vận động ĐVTN và quần chúng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường biển.

* Buổi tối: Bắt đầu lúc 18h30 tại Công viên Bạch Đằng

1. Nhảy flashmob cổ động và chương trình văn nghệ chào mừng (Đội TCM Huyện Đoàn Phú Quốc phụ trách).

2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.

3. Tổ chức Sân chơi Thanh niên Hưởng ứng Giờ Trái đất.

4. Phát biểu phát động của lãnh đạo UBND Tỉnh Kiên Giang.

5. Phát biểu quyết tâm của đoàn viên huyện Phú Quốc.

6. Thắp nến diễu hành đi bộ hưởng ứng Giờ Trái đất 2015.

III/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 28 tháng 3 năm 2015 (thứ bảy).

2. Địa điểm: Công viên Bạch Đằng - Thị trấn Dương Đông - Phú Quốc.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm Bộ phận Thường trực phối hợp với Huyện Đoàn Phú Quốc tổ chức hoạt động hưởng ứng:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất và phát động các phong trào tham gia bảo vệ môi trường trong ĐVTN năm 2015.

- Mời đại biểu dự lễ mittinh, tham mưu bài phát biểu phát động của lãnh đạo; Bài phát biểu của ĐVTN.

- Xây dựng hướng dẫn Sân chơi thanh niên hưởng ứng Giờ Trái đất và triển khai sớm đến các đơn vị tham gia.

- Thiết kế phông sân khấu, thư mời… và chuyển trước cho Huyện Đoàn Phú Quốc để chuẩn bị.

- Kiểm tra các tiết mục văn nghệ do Huyện Đoàn Phú Quốc chuẩn bị.

2. Huyện Đoàn Phú Quốc

- Báo cáo tinh thần của kế hoạch tổ chức hoạt động với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Tham mưu đề xuất UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa huyện hỗ trợ sân khấu, âm thanh để tổ chức chương trình.

- Tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị các cửa hàng, quán ăn, cơ quan, đơn vị… hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 bằng cách tắt đèn, hoặc tắt bớt đèn, phương tiện chiếu sáng từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2015.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Công trình đô thị hỗ trợ các thiết bị làm vệ sinh môi trường.

- Phân công các đơn vị tham gia Sân chơi thanh niên hưởng ứng Giờ Trái đất (05 đội; mỗi đội 04 thành viên).

- Bố trí bàn, ghế cho đại biểu tham dự.

- Huy động lực lượng tham dự (trong đó có cả lực lượng diễu hành xe đạp (50 xe), lực lượng tham gia làm vệ sinh và lực lượng tham gia tuyên truyền vận động hưởng ứng Giờ Trái đất, bảo vệ môi trường biển…)

- Chọn ĐVTN tham gia phát biểu tại buổi lễ.

- Chuẩn bị Chương trình văn nghệ tham gia phục vụ cho Lễ phát động.

3. Các huyện, thị, thành Đoàn còn lại

- Tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị các cửa hàng, quán ăn, cơ quan, đơn vị… hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 bằng cách tắt đèn, hoặc tắt bớt đèn, phương tiện chiếu sáng từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2015.

- Phối hợp với Phòng Công thương và ngành Điện lực tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trong điều kiện cho phép tại địa phương mình.

BTV Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiệm túc tinh thần của kế hoạch; đồng thời báo cáo kết quả hoạt động về BTV Tỉnh Đoàn sau khi kết thúc chương trình. Mọi vấn đề liên quan đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi để kịp thời giải quyết.

| Nơi nhận: - Ban Giám đốc Sở TNMT; - Chi cục BVMT tỉnh KG; - BGĐ Điện lực KG; - BTV Tỉnh Đoàn; - UBND huyện và Huyện Đoàn PQ; - Các huyện, thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; - Lưu VP, BTG. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Lê Hồng Thắm |
| --- | --- |