BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 154  -KH/TĐTN-CNĐT                         Rạch Giá, ngày  27 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Thanh niên Kiên Giang - Vì biển đảo quê hương”

tại Đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc năm 2015.

----------

Căn cứ vào Kế hoạch số 55 KH/TĐTN, ngày 25/10/2013 về việc thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013- 2017;

Căn cứ vào Chương trình phối hợp hoạt động số 11-CTr/PH, ngày 03/6/2013 giữa tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang với tuổi trẻ Đảo Thổ Chu giai đoạn 2013- 2017,

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Thanh niên Kiên Giang - Vì biển đảo quê hương”, với các nội dung như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tuyên truyền Kế hoạch số 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 04/02/2015 về việc triển khai thực hiện “Đề án xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động. Với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về tình yêu quê hương, biển đảo, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, vun đắp tình cảm, nâng cao trách nhiệm của ĐVTN trong việc chia sẻ, giúp đỡ và tham gia các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sỹ, thanh thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo.

- Nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang và tuổi trẻ Đảo Thổ Chu cùng nhau xây dựng tổ chức Đoàn - Hội ngày càng vững mạnh.

- Việc tổ chức hoạt động giao lưu phải tạo được sinh khí vui tươi, đầm ấm; đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

II/ NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục: tuyên truyền, vận động ĐVTN và bà con trên Đảo về bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội; nghe lịch sử hình thành Đảo Thổ Chu; triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 04/02/2015 về việc triển khai thực hiện “Đề án xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, chiếu phim về biển đảo.

2. Các hoạt động thăm hỏi: tặng quà cho các đơn vị Trung Đoàn 152 và các đơn vị trực thuộc Trung Đoàn 152, Biên phòng, chính quyền địa phương trên Đảo, tặng quà cho bà con ngư dân bám biển.

3. Các hoạt động vì an sinh xã hội: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, trẻ em và nhân dân nghèo trên Đảo.

4. Các hoạt động chăm sóc thiếu nhi: tổ chức các trò chơi dân gian, đồ dùng học tập, sách, truyện tranh.

5. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thả đèn hoa đăng, thắp hương bia tưởng niệm.

6. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn: tổ chức 01 lớp chuyển giao Khoa học kỹ thuật, 01 lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác Đoàn- Hội- Đội.

7. Công trình thanh niên: khởi công xây dựng “Đường vào đền Tưởng niệm”.

III/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 03 ngày, (dự kiến từ ngày 27/5/2015 đến ngày 29/5/2015).

2. Địa điểm: Trung Đoàn 152 - Xã đảo Thổ Châu - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang.

IV/ SỐ LƯỢNG: 96 đại biểu (dự kiến)

1. Khách mời:  28 đại biểu

- Đại diện lãnh đạo Ban Bí thư TW Đoàn; Ban Tuyên giáo TW Đoàn; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Thanh niên Quân khu 9; đại diện Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Huyện ủy Phú Quốc; Báo Tuổi trẻ; Tiền phong, Thanh niên; Báo Kiên Giang: Mỗi đơn vị cử 01 đại biểu tham dự Chương trình.

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang: 01 đại biểu.

- Đài PT-TH tỉnh: 02 đại biểu.

- Doanh nghiệp: 05 đại biểu.

- Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh: 02 đại biểu.

- Đội TCM Tỉnh Đoàn: 10 đại biểu.

- Mời Thầy Nguyễn Trí Phương, nguyên Phó Trưởng khoa Dân vận Trường Chính trị tỉnh.

2. Đại biểu các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 46 đại biểu.

- Mỗi huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn trường Đại học Kiên Giang chọn 01 đại biểu.

- Mỗi đơn vị ký kết nghĩa 05 đại biểu.

- Cơ cấu Đoàn đại biểu phải đảm bảo có ít nhất là 50% đại biểu nữ (đảm bảo sức khỏe đi biển, có kỹ năng, biết ca hát và tham gia các hoạt động thể thao).

3. Cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn và các Tiểu ban hoạt động: 25 đ/c.

4. Kinh phí

4.1- Ban Tổ chức Chương trình: lo kinh phí các hoạt động chung của Chương trình.

4.2- Các đơn vị tham gia:

Mỗi đại biểu tham gia Chương trình đóng góp kinh phí ăn, nghỉ, đi lại, làm công tác xã hội và công trình thanh niên 1.000.000đ/ người (Một triệu đồng).

Các đơn vị ký kết nghĩa với các đơn vị trực thuộc Đảo Thổ Chu chuẩn bị quà tặng, hỗ trợ cơ sở vật chất theo nhu cầu thiết yếu của đơn vị bạn. (Có danh mục kèm theo).

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Giao Ban TNCN-ĐT & LLVT Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham mưu thực hiện nội dung theo Kế hoạch.

- Thành lập 02 Tiểu ban:

+ Tiểu ban Hậu cần: dự trù kinh phí tổ chức; Vé tàu từ Phú Quốc đến Thổ Chu và ngược lại. Quà tặng các LLVT trên đảo, Đảng ủy xã, thiếu nhi và ngư dân; âm thanh, ánh sáng, đèn hoa đăng; liên hệ ăn, nghỉ, hợp đồng tàu và các công việc chuẩn bị khác; vận động kinh phí hỗ trợ cho hoạt động giao lưu. Liên hệ Trung Đoàn 152 hỗ trợ nấu ăn, chỗ ngủ, nghỉ, Hội trường, sân bãi tổ chức các hoạt động, xe đưa rước đại biểu tổ chức các chương trình.

+ Tiểu ban Tuyên truyền, Nội dung: xây dựng chương trình chi tiết cho hoạt động giao lưu; mời Đài Phát thanh- Truyền hình; Báo Kiên Giang xây dựng phóng sự, tin bài về “Tuổi trẻ Kiên Giang - Vì biển đảo quê hương” năm 2015; mời Hội Văn nghệ tỉnh xây dựng hình ảnh, thơ, văn, sáng tác ca khúc về “Tuổi trẻ Kiên Giang - Vì biển, đảo quê hương” năm 2015 và trưng bày hình ảnh; phông, băng rol, cờ cầm tay; mời MC dẫn chương trình Văn nghệ giao lưu….

2. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Trường Đại học Kiên Giang

- Xét chọn đại biểu tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu, gởi đề nghị và danh sách đại biểu tham dự Chương trình giao lưu theo chỉ tiêu phân bổ về BTC đúng thời gian quy định.

- Đóng góp kinh phí làm công tác xã hội và công trình thanh niên trên Đảo.

- Có trách nhiệm vận động quà, hiện vật hỗ trợ cho đơn vị kết nghĩa đóng quân trên Đảo.

- Đăng ký ít nhất 01 tiết mục văn nghệ giao lưu (nhạc tự chuẩn bị); phối hợp với Cụm ký kết nghĩa thành lập 01 đội tham gia các trò chơi dân gian.

- Có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của BTC khi có phát sinh.

3. Xã Đoàn Thổ Châu: Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã.

- Mời ĐVTN tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác Đoàn- Hội- Đội.

- Chọn 10 gia đình chính sách, gia đình khó khăn để BTC thăm, tặng quà.

- Chọn 150 em học sinh để tặng quà và chọn Trường Tiểu học hoặc mẫu giáo để tặng sách, truyện tranh thiếu nhi.

- Chọn 30 ngư dân để BTC tặng quà trực tiếp.

- Chọn nhân lực hỗ trợ các hoạt động của BTC.

4. Các đại biểu tham gia Chương trình

Tham gia tốt các hoạt động theo sự phân công của BTC Chương trình và các Tiểu ban.

* Lưu ý: Các đơn vị, cá nhân tham gia Chương trình lập danh sách đăng ký gửi về Ban TNCN-ĐT&LLVT Tỉnh Đoàn  (số 22 Nguyễn Trung Trực - Phường Vĩnh Bảo - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang. ĐT: 0773.942334 - DĐ: 0907.711709 (đ/c Nguyễn Ngọc Phương Trang) - Fax: 0773.872855. Email: bantncndt@tinhdoankiengiang.org.vn)  từ nay đến hết ngày 15/5/2015.

Trong quá trình tổ chức, nếu có những vấn đề mới phát sinh BTV Tỉnh đoàn sẽ trao đổi với BTC Chương trình để thống nhất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Ban TNCN-ĐT TW Đoàn; - Ban Tuyên giáo TW Đoàn; - TT Tỉnh ủy; - TT UBND tỉnh; - Ban Dân vận Tỉnh ủy; - TT Tỉnh Đoàn; - Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; - Hội Văn nghệ tỉnh; - Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và Trường Đại học Kiên Giang; - Huyện ủy huyện Phú Quốc; - TT Đảng ủy, TT UBND xã Thổ Châu; - BCH Xã Đoàn Thổ Châu; - BCH Trung Đoàn 152- Đảo Thổ Chu; - Lãnh đạo Đồn Biên phòng 770 Thổ Châu; - Lưu VP, Ban TNCN-ĐT. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Lê Hồng Thắm |
| --- | --- |