BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 157 -KH/TĐTN-ĐKTHTN                       Rạch Giá, ngày 10 tháng 6  năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè

tỉnh Kiên Giang năm 2015.

-------

Căn cứ Kế hoạch số: 338 -KH/TWĐTN-ĐKTNTH ngày 15/5/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn "Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015";

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang năm 2015,

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh năm 2012-2017.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

- Chiến dịch tình nguyện Hè 2015 được tổ chức sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh phô trương hình thức.

II/ Chủ đề: “Tuổi trẻ Kiên Giang hành động vì an sinh xã hội”

III/ Phương châm: “Mỗi cơ sở Đoàn, Hội, Chi đoàn, Chi hội, đoàn viên -Một công trình, phần việc vì an sinh xã hội”.

IV/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Phát triển mới 6.000 đoàn viên mới.

- Tập hợp TN vào tổ chức Đoàn, Hội đạt 65% so với đối tượng có mặt trên địa bàn. (Đạt 100% chỉ tiêu cả năm).

3- Giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

4- Xây dựng ít nhất 45 mô hình thanh niên làm kinh tế.

5- Mỗi huyện, thị, thành đoàn xây dựng 01 mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

6- Giúp đỡ ít nhất 20 thanh thiếu niên chậm tiến.

7- Phối hợp dạy nghề cho 2.200 thanh niên.

8- Giới thiệu việc làm cho 3.950 thanh niên.

9- Mở 120 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật.

10- Cất ít nhất 12 căn nhà nhân ái.

V/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

Căn cứ chỉ tiêu phân bổ đầu năm 2015, BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc lựa chọn nội dung phù hợp triển khai thực hiện. Đồng thời, cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Chương trình Tiếp sức mùa thi

- Tỉnh Đoàn: Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015, chỉ đạo các Ban Liên lạc thành lập các đội hình hỗ trợ thí sinh.

- Đoàn cấp huyện, thị, thành phố: Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chương trình để đông đảo thí sinh, người thân tiếp cận thông tin, liên hệ khi cần thiết. Tư vấn tâm lý, hỗ trợ thí sinh có tâm lý thoải mái, tự tin trong quá trình tham dự kỳ thi.

2. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

* Tham gia xây dựng nông thôn mới

- Tỉnh Đoàn: Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả  việc thực hiện tham gia xây dựng nông thôn mới.

+ Tổ chức phát động Chiến dịch trồng cây xanh nhằm bảo vệ môi trường trong toàn tỉnh. Lắp đặt bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

+ Tổ chức triển khai các lớp Tư vấn khởi nghiệp và lập nghiệp theo Kế hoạch " Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm năm 2015".

+ Xây dựng bảng tuyên truyền về nông thôn mới.

+ Tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối các trường Đại học Thành phố Hồ chí Minh hỗ trợ máy tính cho một số xã đoàn.

- Đoàn cấp huyện và xã, phường, thị trấn:

+ Đăng ký và xây dựng hoàn thành tuyến đường giao thông nông thôn, có gắn biển công trình thanh niên trong chiến dịch tình nguyện Hè.

+ Tổ chức ngày hội “Tư vấn giới thiệu việc làm”, xây dựng mô hình kinh tế trong thanh niên.

+ Cất mới, sửa chữa nhà nhân ái; xây dựng cầu bê tông thực hiện công trình thắp sáng đường nông thôn.

* Tham gia xây dựng văn minh đô thị

- Tỉnh Đoàn: Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc thực hiện tham gia xây dựng văn minh đô thị.

+ Tổ chức tập huấn cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị

+ Phối hợp với Ban ATGT tổ chức hội thi tuyên truyền về an toàn giao thông, tập huấn văn hóa trong giao thông. Tập huấn và hướng dẫn đoàn viên thanh niên và nhân dân những vấn đề cơ bản về cách làm các dịch vụ phục vụ khách du lịch.

- Đoàn cấp huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn:

+ Đảm nhận xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “ Ấp, khu phố, khu vực không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội”.

+ Tổ chức cho ĐVTN đăng ký tham gia phong trào“03 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm.

+ Tập trung dọn dẹp vệ sinh tại các chợ huyện, thị, thành phố, chợ xã, phường, thị trấn, khu vực đông dân cư, khu đô thị (đồng loạt tổ chức trong các ngày 11/7; 18/7; 25/7).

* Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội:

- Tỉnh Đoàn: Phối hợp Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức “Lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện” nhân  ngày 14/6 - Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu.

- Đoàn cấp huyện, thị, thành phố, Đoàn trực thuộc và xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà, hỗ trợ thanh thiếu nhi, các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn

+ Tổ chức hiến máu tình nguyện đảm bảo chỉ tiêu theo phân bổ của Ban chỉ đạo hiến máu cấp tỉnh.

* Tổ chức các hoạt động Hè, chăm sóc cho thiếu nhi:

- Tỉnh Đoàn: Tổ chức “ Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi tại Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Đoàn cấp huyện, thị, thành phố, Đoàn trực thuộc và xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức sinh hoạt Hè cho thiếu nhi, vận động thiếu nhi tham gia sinh hoạt Hè, vận động học bổng, sách giáo khoa, dụng cụ học tập giúp thiếu nhi đến trường trong năm học 2015- 2016.

+ Các xã, phường, thị trấn, đồng loạt tổ chức “Ngày hội thiếu nhi địa bàn dân cư ” trong ngày 12/7.

* Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa:

- Tỉnh Đoàn: Tổ chức chương trình  “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào tối 26/7.

-  Đoàn cấp huyện, thị, thành phố, Đoàn trực thuộc và xã, phường, thị trấn:

+ Đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tối 26/7; tổ chức các hoạt động chăm sóc, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử…

+ Tổ chức thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các gia đình chính sách nhân dịp 27/7.

* Tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo:

- Tỉnh Đoàn: Tổ chức Chương trình “Thanh niên Kiên Giang - Vì biển đảo quê hương” tại xã Thổ Châu - huyện Phú Quốc. Khởi công xây dựng Cột cờ Tổ quốc tại đảo Thổ Chu.

-  Đoàn cấp huyện, thị, thành phố, Đoàn trực thuộc và xã, phường, thị trấn:

+ Xây dựng công trình thanh niên cột mốc chủ quyền.

+ Cử người tham gia “Chương trình Thanh niên Kiên Giang - Vì biển đảo quê hương” do Tỉnh Đoàn tổ chức.

+ Tổ chức 01 buổi tập huấn về tuyên truyền chủ quyền biển đảo (có đăng ký lịch tổ chức cụ thể về Ban TN Công nhân -Đô thị và Lực lượng vũ trang, từ tháng 6 đến cuối tháng 7/2015).

+ Tổ chức giao lưu kết nghĩa với các đơn vị lực lượng đóng quân trên địa bàn hoặc các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn Biên giới, hải đảo (từ tháng 6 đến cuối tháng 7/2015).

* Công tác tổ chức:

- Tỉnh Đoàn:

+ Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc phát triển mới đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2012 - 2017.

+ Tổ chức triển khai học tập, nghị quyết đại hội Hội LHTN Việt Nam lần VII, Nghị quyết đại hội Hội LHTN tỉnh lần X nhiệm kỳ 2014-2019.

-  Đoàn cấp huyện, thị, thành phố, Đoàn trực thuộc và xã, phường, thị trấn:

+ Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc phát triển mới đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

+Tham mưu cấp ủy kết nạp Đảng cho những sinh viên, học sinh, giảng viên, cán bộ trẻ đủ tiêu chuẩn trong Chiến dịch, tại các địa bàn cụ thể.

+ Tổ chức triển khai học tập, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần VII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh lần X nhiệm kỳ 2014-2019 và Nghị quyết Đại hội Hội LHTN cấp mình.

- Đoàn cấp cơ sở: tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên đảm bảo số lượng. Triển khai học tập, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần VII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh lần X nhiệm kỳ 2014-2019 và Nghị quyết Đại hội Hội LHTN cấp huyện, thị, thành phố và trực thuộc, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN của đơn vị mình.

3. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ

- Tỉnh Đoàn: Tổ chức  Chương trình“Học kỳ trong quân đội” năm 2015.

- Các trường THPT, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, kỹ thuật nghiệp vụ trực thuộc các huyện, thị, thành phố: tổ chức theo Kế hoạch số 155-KH/TĐTN-TNTH ngày 14/5/2015, về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ" năm 2015, chủ yếu chú trọng vào 02 nội dung sau:

+ Tổ chức chương trình chiến sĩ Hoa phượng đỏ "Vì đàn em thân yêu".

+ Tổ chức chương trình chiến sĩ Hoa phượng đỏ "Rèn luyện và trưởng thành".

4. Chiến dịch tình nguyện Xanh

-  Tỉnh Đoàn: Hướng dẫn theo dõi, kiểm tra và lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch tình nguyện xanh vào báo cáo chung của Chiến dịch tình nguyện Hè 2015.

- Đoàn Khối Các cơ quan và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn ủy Công an, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh.

Nội dung:

+ Làm công tác xã hội (cất nhà, tặng quà gia đình chính sách).

+ Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tại địa điểm tình nguyện.

+ Tổ chức sân chơi cho thiếu nhi; tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn học tốt.

+ Tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho bà con nhân dân.

Thời gian, địa điểm: Tháng 7/2015 tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp.

Kinh phí tổ chức: Tổng kinh phí 130 triệu đồng do các đơn vị trong Cụm đóng góp.

* Ngoài việc triển khai các nội dung hoạt động trên, Tỉnh Đoàn còn tập trung tổ chức một số hoạt động cấp tỉnh sau:

- Tổ chức lễ ra quân và tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hè cấp tỉnh.

- Tổ chức Chương trình Học kỳ trong quân đội 2015.

IV/ ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC RA QUÂN

1. Đối tượng và số lượng

1.1- Đối tượng:

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. Bao gồm các loại hình:

- Khối học sinh: triển khai Chương trình “Hoa phượng đỏ”.

- Khối Sinh viên: triển khai Chiến dịch “Mùa hè xanh”.

- Khối LLVT, Đoàn ủy Khối Doanh nghiệp và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức triển khai Chương trình “Tình nguyện xanh”.

- Lực lượng tình nguyện tại địa phương: bao gồm thanh niên tại địa bàn và đối tượng có nhu cầu tham gia hoặc đóng góp cho phong trào tình nguyện địa phương (các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, quần chúng nhân dân,...).

1.2- Số lượng: 5.000 chiến sĩ, gồm:

- Lực lượng tình nguyện tại chỗ: 4.500 TN.

- Lực lượng sinh viên (bao gồm các đội hình chuyên):

+ Trong tỉnh: 350 chiến sĩ (mỗi trường đăng ký cụ thể).

+ Ngoài tỉnh: 200 chiến sĩ (Đại học Hoa Sen, Đại học Luật, Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh).

2. Thời gian: Chiến dịch tình nguyện Hè được diễn ra từ ngày 10/6 đến 10/8/2015, mà tập trung tháng cao điểm diễn ra Chiến dịch tình nguyện Hè 09/7 - 10/8/2015.

* Lễ ra quân Chiến dịch:

- Thời gian:

+ Cấp tỉnh tổ chức ra quân vào ngày 02/7/2015 (Thứ 5).

+ Cấp huyện đồng loạt tổ chức ra quân ngày 03/7/2015 (Thứ 6).

+ Cấp xã: đồng loạt tổ chức ra quân ngày 07/7/2015 (Thứ 2).

* Lễ Hội quân Chiến dịch cấp tỉnh: ngày 07/8/2015 (Thứ 6).

3. Hình thức ra quân

- Lễ ra quân được tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).

- Huyện, thị, thành phố nơi có sinh viên về các xã liên kết với các Trường tham gia để thống nhất thời gian, địa điểm ra quân và tổng kết Chiến dịch cấp mình. Các huyện, thị, thành phố không có sinh viên về thì chủ động tổ chức ra quân và tổng kết Chiến dịch trong thời gian quy định của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Các Trường trong tỉnh tổ chức Lễ xuất quân tại Trường trước khi di chuyển về địa bàn đóng quân.

V/ KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Một phần kinh phí ngân sách Nhà nước đã được UBND tỉnh, huyện, cơ sở phân bổ từ đầu năm 2015 và nguồn lực vận động các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2015.

Thành lập Ban Chỉ đạo, BCH Chiến dịch cấp tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ban Giám hiệu và Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh các Trường Đại học, Cao đẳng trong, ngoài tỉnh và Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ.

* Ban Đoàn kết Tập hợp TN: là Ban thường trực, tham mưu giúp BTV Tỉnh Đoàn theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp các hoạt động Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2015; gắn kết các đội hình thanh niên tình nguyện các trường Cao đẳng, Đại học về tham gia các hoạt động tình nguyện tại tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATGT; phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức khám phát thuốc tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng. Chuẩn bị các nội dung lễ ra quân, lễ tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hè 2015. Tổ chức, chuẩn bị nội dung tập huấn các lực lượng tham gia Chiến dịch tình nguyện Hè; khảo sát địa bàn điều tiết lực lượng, vận động nguồn lực hỗ trợ cho Chiến dịch.

* Ban Thanh niên Nông thôn: Chủ động phối hợp tổ chức “Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm”, phụ trách nội dung tham gia”Xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức thực hiện Chương trình “Bảo vệ môi trường, dòng sông quê hương, phòng chống thiên tai dịch bệnh”; thành lập các CLB bảo vệ môi trường; triển khai xây dựng Công trình thanh niên cấp tỉnh tại Thị xã Hà Tiên; hướng dẫn việc đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên các cấp; hướng dẫn thành lập các Tổ hợp tác thanh niên; tổ chức các lớp chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc lớp khởi nghiệp cho thanh niên; phối hợp giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất.

* Ban Thiếu nhi - Trường học: Phụ trách chương trình ”Hoa Phượng đỏ”;  Triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; chủ trì phối hợp các phòng, ban Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động Hè, chăm sóc thiếu nhi.

* Ban Thanh niên Công nhân - Đô thị và LLVT: Phụ trách Chiến dịch“Tình nguyện xanh” của Khối Đoàn ủy và Lực lượng vũ trang. Phụ trách nội dung tham gia “Xây dựng văn minh đô thị”.

* Ban Tuyên giáo: Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Chiến dịch, triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, theo dõi hỗ trợ Thành Đoàn TPRG tổ chức Chương trình “Thắp nến tri ân” gắn với hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ; theo dõi chế độ bài viết phản ánh của các huyện, thị thành Đoàn về hoạt động tình nguyện Hè năm 2015.

* Ban Tổ chức - Kiểm tra: Thành lập các Đoàn đi công tác cơ sở, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chiến dịch. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng tổ chức Đoàn, kết nạp đoàn viên mới, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp của cơ sở; phối hợp với các Ban tham mưu thành lập các Đoàn công tác kiểm tra các chuyên đề thực hiện Kế hoạch tình nguyện Hè 2015. Xây dựng hướng dẫn thi đua khen thưởng; phân bổ một số chỉ tiêu cơ bản theo chương trình chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn đầu năm 2015. Tổng hợp kết quả và đề xuất khen thưởng các cấp.

* Văn phòng: Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí (phụ trách dự toán kinh phí toàn bộ Chiến dịch), đảm bảo cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ tốt các hoạt động Chiến dịch; tổng hợp thông tin báo cáo 02 chiều; lên danh sách các doanh nghiệp để vận động kinh phí.

3. Đối với các huyện, thị, thành Đoàn

- Căn cứ vào Kế hoạch của tỉnh, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình và tham mưu thành lập BCH Chiến dịch. Tổ chức hoạt động Tình nguyện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến dịch thanh niên Tình nguyện Hè 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong huyện, thị, thành phố thành lập BCH Chiến dịch. Tổ chức khảo sát và đăng ký nội dung thực hiện công trình, phần việc gửi về Chỉ huy Chiến dịch tỉnh (Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn).

- Ngoài các lực lượng tình nguyện viên của tỉnh và các trường Đại học TP. Hồ Chí Minh tăng cường về địa phương, các đơn vị cần phát huy thu hút, phát huy mạnh mẽ lực lượng tình nguyện, đối ứng tại chỗ. Các hoạt động cụ thể, hiệu quả, an toàn, thiết thực gắn với nhu cầu cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

- Giao cho Thành Đoàn TP. Rạch Giá tổ chức Lễ thắp nến tri ân các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh vào tối 26/7/2015.

4. Đối với BTV Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh

- Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến dịch của Trường.

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát địa bàn theo địa bàn đã được phân công; tự thành lập các Đội hình chuyên theo yêu cầu; liên kết với các địa phương, đơn vị kết nghĩa trong tỉnh để thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Báo danh sách các Đội hình chuyên của Trường tham gia Chiến dịch về Ban Chỉ huy tỉnh và địa phương.

- Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và vận động các nguồn lực hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho sinh viên tình nguyện và địa phương. Tổng kết Chiến dịch cấp trường; gắn với họp mặt, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào tình nguyện.

- Phối hợp với địa phương cân đối toàn bộ kinh phí có liên quan đến Chiến dịch của Trường.

5. Đối với Đoàn Khối Các cơ quan, Đoàn ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn Khối Lực lượng vũ trang

- Phối hợp với Huyện Đoàn khảo sát, xây dựng chương trình Tình nguyện xanh 2015.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về các đơn vị kết nghĩa nơi biên giới, hải đảo.

6. Trung tâm Dạy nghề TN: triển khai các hoạt động thông tin, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên (đăng ký trước ngay từ đầu Chiến dịch).

7. Nhà Thiếu nhi tỉnh: tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu niên nhi đồng trong địa bàn toàn tỉnh đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động cho trẻ em một số vùng sâu, vùng xa (đăng ký trước ngay từ đầu Chiến dịch).

8. Hội LHTN Việt Nam các cấp: Tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN cấp mình.

9. Hội Thầy thuốc trẻ: triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

VII/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 6/2015: Các đơn vị thống nhất kế hoạch nội dung, vận động nguồn lực, lực lượng và gắn kết các lực lượng phối hợp thực hiện Chiến dịch tình nguyện với địa phương mình.

- Tháng 7/2015: Tổ chức ra quân Chiến dịch và thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Tháng 8/2015: Tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hè 2015.

BTV Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

Đã ký

Lê Hồng Thắm

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- VP TW Đoàn (1,2);

- Các Ban TW Đoàn;

- TT TW Hội LHTN Việt Nam;

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- TV BCH cấp tỉnh;

- BTV các huyện, thị, thành Đoàn

và Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, Ban ĐKTHTN, Ban TNNT.