BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO CDTN HÈ

TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2015	                  Rạch Giá, ngày 01  tháng 7 năm 2015

***

THÔNG BÁO SỐ 1

phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chỉ đạo

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Kiên Giang năm 2015.

--------

Thực hiện Kế hoạch số 157-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn v/v tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015,

Căn cứ Quyết định số 292-QĐ/TĐTN ngày 25/6/2015 của BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang “V/v thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015”, Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Đ/c Lê Hồng Thắm - Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban, phụ trách chung.

2. Đ/c Nguyễn Quốc Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn làm Phó ban, phụ trách công tác hậu cần, thi đua khen thưởng và vận động nguồn lực của Chiến dịch.

3. Đ/c Lê Trung Hồ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm Phó ban Thường trực, chỉ huy trưởng Chiến dịch, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các nội dung của Chiến dịch theo kế hoạch phụ trách theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, báo cáo các hoạt động sinh viên tình nguyện của các Trường Cao đẳng, Đại học trong ngoài tỉnh. Đồng thời giữ mối liên hệ với các Sở, Ban, Ngành thực hiện các nội dung có liên quan trong suốt quá trình diễn ra Chiến dịch

4. Đ/c Trương Thanh Thúy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch HĐĐ tỉnh làm Phó Ban, phụ trách phối hợp với Ban Giám hiệu chỉ đạo các Đoàn trường  Cao đẳng, Đại học trong địa bàn tỉnh, thực hiện Chiến dịch, chỉ đạo thực hiện Chương trình  “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “ Hoa Phượng đỏ”, các hoạt động hè và chăm sóc thiếu nhi.

* Thành viên Ban Chỉ đạo:

5. Đ/c Hoàng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư, Chi cục Thú y, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện, thị, thành phố phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở vật nuôi, cây trồng; hỗ trợ cây xanh cho các đơn vị trồng theo số lượng đã đăng ký.

6. Đ/c Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; chỉ đạo Phòng Lao động, TBXH phối hợp Đoàn Thanh niên các huyện, thị, thành phố tổ chức ra quân làm vệ sinh các Nghĩa trang Liệt sỹ vào ngày 25/7/2015 và Lễ thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang Liệt sỹ trong toàn tỉnh vào tối ngày 26/7/2015; Phối hợp công ty Viễn thông Quân đội Kiên Giang sửa chữa tôn tạo các bia tưởng niệm, Nghĩa trang Liệt sỹ (thay mới các lư hương cho mộ Liệt sỹ ). Tổ chức lễ tiếp nhận hài cốt Liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Campuchia. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; hỗ trợ quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

7. Đ/c Phạm Thống Nhất - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang, hỗ trợ tài liệu và chỉ đạo hệ thống ngành phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức Hội thi tuyên truyền về ATGT, tập huấn văn hóa giao thông. Xây dựng kế hoạch vui hè cùng An toàn giao thông cho thiếu nhi.

8. Đ/c Thái Văn Hai - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo trong hệ thống Hội Chữ Thập đỏ phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu phân bổ của Ban chỉ đạo hiến máu tỉnh trong Chiến dịch.

9. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, chỉ đạo Đoàn TN đơn vị thành lập đội hình sinh viên tình nguyện (100 sinh viên) xây dựng 01 cây cầu tại xã Mong Thọ huyện Châu Thành. Tham gia sửa chữa lộ giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm chặt cây che khuất tầm nhìn tại các tuyến đường, tổ chức vệ sinh môi trường và tham gia các đoàn thăm tặng quà cho gia đình chính sách. Hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác, các hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường. Chỉ đạo công tác ra quân và tổng kết Chiến dịch cấp trường. Tặng quà thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện một số công trình tình nguyện khác tại huyện Châu Thành.

10. Đ/c Hồ Cảnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo Đoàn TN đơn vị khảo sát địa bàn, xây dựng kế hoạch, thành lập đội hình (30 sinh viên) làm hàng rào xanh, cột cờ, sữa chữa lộ giao thông nông thôn; sinh hoạt thiếu nhi điạ bàn dân cư, thăm tặng quà cho thiếu nhi và gia đình chính sách tại 02 xã Vĩnh Hòa, xã Hòa Chánh huyện U Minh Thượng. Hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác trong các hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường. Chỉ đạo công tác ra quân và tổng kết Chiến dịch cấp trường.

11. Đ/c Nguyễn Đông Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang Chỉ đạo Đoàn TN thành lập đội hình chuyên (30 sinh viên)  của trường tham gia phổ cập tin học cho thanh niên, hướng dẫn giáo viên soạn các giáo án điện tử, thăm tặng quà gia đình chính sách tại 03 xã Vĩnh Phước A, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Định An - huyện Gò Quao. Hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác trong thực hiện hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường. Chỉ đạo công tác ra quân và tổng kết Chiến dịch cấp trường.

12. Đ/c Hồ Minh Triết - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Đoàn TN đơn vị khảo sát địa bàn xây dựng kế hoạch; thành lập Đội hình chuyên giao thông nông thôn (30 sinh viên), làm lộ giao thông nông thôn, trồng cây, thăm tặng quà gia đình chính sách, xây dựng 02 cây cầu tại xã Đông Hưng B, Vân Khánh Tây huyện An Minh. Hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác trong thực hiện nhiệm vụ của sinh viên tình nguyện. Chỉ đạo công tác ra quân và tổng kết Chiến dịch cấp trường.

13. Đ/c Phan Văn Đoàn  - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thiên tai, các hoạt động khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân tại xã Thủy Liễu huyện Gò Quao và phường Vĩnh Thanh Vân  - TP. Rạch Giá. Hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác cho các hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện trường. Chỉ đạo công tác ra quân và tổng kết Chiến dịch cấp trường.

14. Đ/c Nguyễn Văn Thặng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thành lập đội hình chuyên (30 sinh viên) tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, thăm tặng quà gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, rải đá bụi,  làm lộ giao thông nông thôn, sửa chữa, tráng nền xung quanh bia tưởng niệm tuyến đường 1C, góp công lao động giúp sữa chữa 01 căn nhà nhân ái. Hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác cho các hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện trường. Chỉ đạo công tác ra quân và tổng kết Chiến dịch cấp trường.

15. Đ/c Đào Ngọc Biên - UVTV, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn, Chỉ huy Phó thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn trực tiếp cụ thể Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2015; gắn kết các đội hình thanh niên tình nguyện các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động tình nguyện tại tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATGT; phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức khám phát thuốc tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng. Chuẩn bị các nội dung lễ ra quân, lễ tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hè 2015. Tổ chức, chuẩn bị nội dung tập huấn các lực lượng tham gia Chiến dịch tình nguyện Hè; khảo sát địa bàn điều tiết lực lượng tham gia Chiến dịch.

16. Đ/c Lâm Quốc Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Chỉ huy phó Chiến dịch tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành lập các Đoàn đi công tác cơ sở, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chiến dịch. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng tổ chức Đoàn, kết nạp đoàn viên mới, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp của cơ sở. Xây dựng hướng dẫn thi đua khen thưởng; phân bổ một số chỉ tiêu cơ bản theo chương trình chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn đầu năm 2015. Tổng hợp kết quả và đề xuất khen thưởng các cấp.

17. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đào - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chỉ huy phó Chiến dịch tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Chiến dịch, triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, theo dõi tổ chức Chương trình “Thắp nến tri ân” gắn với hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ; theo dõi chế độ bài viết phản ánh của các huyện, thị thành Đoàn về hoạt động tình nguyện Hè năm 2015. Phụ trách chương trình văn nghệ của lễ ra quân và tổng kết Chiến dịch.

18. Đ/c Tô Thị Duy Linh - UVTV, Trưởng Ban Thiếu nhi - Trường học Tỉnh Đoàn, Chỉ huy phó Chiến dịch tham mưu thực hiện Chiến dịch tình nguyện ”Hoa Phượng đỏ”;  Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; tổ chức các hoạt động Hè, chăm sóc thiếu nhi.

19. Đ/c Trần Hoàn Kiếm - UVTV, Trưởng Ban TNCN-ĐT & LLVT Tỉnh Đoàn, Chỉ huy phó Chiến dịch, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến dịch“Tình nguyện xanh” của Khối Đoàn ủy và Lực lượng vũ trang. Phụ trách nội dung Đoàn TN tham gia “Xây dựng văn minh đô thị”. Phụ trách hoạt động sau lễ ra quân. Kiểm tra, nhắc nhở việc tổ chức buổi tập huấn về tuyên truyền chủ quyền biển đảo của các Huyện, Thị, Thành Đoàn và trực thuộc trong tỉnh.

20. Đ/c Trần Hồng Thái - UVBCH, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn, Chỉ huy phó Chiến dịch tham mưu cho Ban chỉ đạo phối hợp các ngành hữu quan tổ chức “Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm”, phụ trách nội dung tham gia”Xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức thực hiện Chương trình “Bảo vệ môi trường, dòng sông quê hương, phòng chống thiên tai dịch bệnh”; thành lập các CLB bảo vệ môi trường; triển khai xây dựng Công trình thanh niên cấp tỉnh tại Thị xã Hà Tiên; hướng dẫn việc đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên các cấp; hướng dẫn thành lập các Tổ hợp tác thanh niên; tổ chức các lớp chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc lớp khởi nghiệp cho thanh niên; phối hợp giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất.

21. Đ/c Trần Thị Mỹ Loan - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn, Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ tốt các hoạt động Chiến dịch; tổng hợp thông tin báo cáo 02 chiều; lên danh sách các doanh nghiệp để vận động kinh phí.

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí có tên trong Ban Chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện Hè tỉnh Kiên Giang 2015.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

Nơi nhận:		                                                               TRƯỞNG BAN

- Các đồng chí có tên trên;

- Lưu.

Đã ký

Lê Hồng Thắm

BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN