BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 162 -KH/TĐTN-BTG                          Rạch Giá, ngày 15  tháng 7  năm 2015

KẾ HOẠCH

tổ chức hoạt động Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”,

“Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân nhân  kỷ niệm 68 năm

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015).

-----------

Năm 2015 là năm kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của đất nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Thực hiện Công văn số 5171-CV/TWĐTN-BTG ngày 25/6/2015 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015),

Căn cứ vào Kế hoạch số 157-KH/TĐTN ngày 10/6/2015 của BTV Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn Kiên Giang triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015) với nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp các nghĩa trang, công trình ghi công các anh hùng, liệt sỹ.

- Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

- Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo trang nghiêm, tình cảm, xúc động, tránh hình thức, lãng phí, tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

II/ THỜI GIAN, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

1.1- Nội dung:

- Động viên, khích lệ tuổi trẻ hăng hái tham gia có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Hỗ trợ, giúp đỡ, tham mưu chế độ chính sách cho đối tượng lực lượng Cựu thanh niên xung phong.

- Tổ chức hoạt động tình nguyện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa.

1.2- Thời gian: Tập trung cao điểm từ 20/7 đến ngày 27/7/2015.

2. Lễ thắp nến tri ân

2.1- Công tác chuẩn bị:

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng tham gia.

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để huy động nguồn lực tổ chức thực hiện.

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo: âm thanh, ánh sáng phù hợp, chuẩn bị hương, hoa, nến đảm bảo mỗi phần mộ một cây nến và một nén hương.

- Làm việc với Ban quản lý nghĩa trang, Khu lưu niệm để phối hợp thực hiện.

- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên để tham gia buổi lễ.

- Trang phục buổi lễ: Áo thanh niên Việt Nam. Riêng các đơn vị LLVT, thiếu nhi mặc đồng phục của ngành, trường. Thiếu nhi mặc đồng phục học sinh và đeo khăn quàng.

2.2- Chương trình buổi lễ:

* Buổi chiều: Tổ chức cho ĐVTN quét dọn, làm đẹp nghĩa trang, tượng đài.

* Buổi tối bước vào buổi lễ:

1. Sắp xếp đội hình, ổn định tổ chức.

2. Chào cờ, hát Quốc ca.

3. Phút mặc niệm tưởng nhớ các AHLS (Nhạc bài: Chiêu hồn tử sĩ).

4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

5. Lễ báo công và dâng hương tưởng niệm.

6. Đại biểu, đoàn viên, thanh thiếu nhi thắp nến, hương và đặt hoa tươi trên các phần mộ. (Trên nền nhạc bài hát “Bài ca không quên”, sáng tác của Nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn).

7. Xong phần dâng hương tri ân có thể tổ chức các hoạt động: Giao lưu với nhân chứng lịch sử (có thể mời đại biểu của Hội Cựu chiến binh); tổ chức tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, tổ chức văn nghệ tri ân các anh hùng liệt sỹ.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh vào lúc 19h ngày 26 tháng 7 năm 2015.

- Phối hợp với Đài PT-TH, Báo Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và chương trình Thắp nến tri ân gắn với các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức đồng loạt hoạt động “Thắp nến tri ân”.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận Thường trực của hoạt động này. Phụ trách nội dung chương trình văn nghệ và lễ dâng hương tưởng niệm, báo công. Chuẩn bị bài phát biểu ôn lại truyền thống, nội dung các băng rol tuyên truyền, phông sân khấu…

- Giao Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên phụ trách công tác sắp xếp, bố trí và phân công các đơn vị chuẩn bị nến, các trang thiết bị và hướng dẫn, phụ trách công tác làm dọn dẹp, làm đẹp nghĩa trang.

- Giao Ban Thanh niên Công nhân - Đô thị và LLVT phụ trách lập sơ đồ nghĩa trang, nắm lại số lượng các phần mộ, hướng dẫn các đơn vị thắp nến tri ân theo trình tự tại buổi lễ.

- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn phụ trách công tác huy động lực lượng, tham mưu thành phần khách mời, bố trí âm thanh, ánh sáng theo yêu cầu của kịch bản chương trình do Ban Tuyên giáo thiết kế và làm công tác hậu cần cho buổi lễ.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

2.1- Thành Đoàn Rạch Giá và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn trên địa bàn thành phố Rạch Giá:

- Thành Đoàn Rạch Giá: huy động lực lượng quét dọn, làm đẹp toàn bộ Nghĩa trang liệt sĩ kết thúc trước 15h00 ngày 26/7/2015; chuẩn bị quà và mời gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng của Thành phố (nếu có); huy động lực lượng dự Lễ và chuẩn bị nến theo phân bổ.

- Đoàn Khối LLVT, Đoàn ủy khối, các trường Cao đẳng: huy động lực lượng dự Lễ, chuẩn bị nến theo phân bổ.

Lưu ý: việc vận động nến tham dự chương trình Lễ: đây là công việc có ý nghĩa giáo dục rất lớn, vì vậy đề nghị các đơn vị vận động nến do đoàn viên tự nguyện đóng góp (có phân bổ và phân khu vực riêng cho từng đơn vị).

2.2- Các huyện, thị Đoàn:

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội và các ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động theo tinh thần Thông báo này.

- Tổ chức Lễ Thắp nến tri ân đồng loạt tại các nghĩa trang vào tối ngày 26/7/2015.

BTV Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo tháng theo qui định.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận: 						                     BÍ THƯ

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;

- BDV, BTG Tỉnh ủy;

- Sở LĐ, TB & XH;

- Các huyện, thị, thành Đoàn 					               Đã ký

và Đoàn trực thuộc;

- Thường trực, các ban Tỉnh Đoàn;

- Lưu, website, BTG.

Lê Hồng Thắm