BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 163 -KH/TĐTN-TNNT                         Rạch Giá, ngày 23 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tuổi trẻ Kiên Giang tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2015.

-----------

Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/TWĐTN ngày 22/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; căn cứ Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020”;

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/UBND ngày 23/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2020”, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào “Tuổi trẻ Kiên Giang tham gia xây dựng nông thôn mới’’ năm 2015, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước.

- Tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi trên địa bàn nông thôn, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu

Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nội dung triển khai tại cơ sở phải có kết quả cụ thể, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn của địa phương.

II/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia xây dựng nông thôn mới

- Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới thông qua Tờ tin tuổi trẻ, Tạp chí tuổi trẻ, Website Tỉnh Đoàn và các bản tin của Đoàn tại cơ sở.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các chương trình tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến ở nông thôn, các phương pháp hay, sáng kiến, sáng tạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động sơ kết, hội nghị chuyên đề đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của Đoàn Thanh niên các cấp.

2.  Biện pháp thực hiện một số tiêu chí cụ thể Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

2.1. Tiêu chí về giao thông và thủy lợi: (tiêu chí 2 và 3)

- Các cơ sở Đoàn và ĐVTN vận động gia đình và nhân dân cùng chung tay xây dựng, sửa chữa các đoạn đường chung của xóm, ấp; huy động ngày công tham gia nâng cấp, sửa chữa, làm mới và cứng hóa các tuyến đường giao thông liên ấp, liên xóm. Các Đoàn xã đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như đoạn đường thanh niên tự quản; tuyến đường xanh, sạch, đẹp; bến đò an toàn…

- Thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đưa các đội hình chuyên về các xã nông thôn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn. Đoàn Thanh niên cấp huyện, thị, thành phố và tương đương đăng ký đảm nhận ít nhất 01 công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn các xã nông thôn mới.

2.2. Tiêu chí về nhà ở dân cư: (tiêu chí 9)

- Triển khai vận động sửa chữa và xây dựng mới Nhà nhân ái cho hộ thanh niên nghèo trên địa bàn các xã, theo chỉ tiêu phân bổ hàng năm của BTV Tỉnh Đoàn.

- Đưa các đội hình chuyên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè hàng năm về các xã nông thôn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân có nhà tạm, dột nát.

2.3. Tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất: (tiêu chí 13)

- Thông qua Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”: tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; tổ chức các chương trình tư vấn “Khởi sự doanh nghiệp” cho 100% thanh niên trên địa bàn khi có nhu cầu; hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác sản xuất, các CLB thanh niên làm kinh tế giỏi; vận động ĐVTN liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất… theo tình hình thực tế của địa phương; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể đồng thời hướng dẫn thanh niên xây dựng các mô hình khuyến công;

- Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu và xây dựng kênh thông tin đến thanh niên nông thôn về việc làm, các ngành nghề mới có giá trị kinh tế cao, đồng thời động viên thanh niên nông thôn phát huy ngành nghề truyền thống của địa phương;

- Hướng dẫn các thủ tục vay vốn cho thanh niên; hỗ trợ vốn vay để xây dựng điểm các mô hình kinh tế; hướng dẫn lập dự án vay vốn 120 Giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn để CLB thanh niên lập nghiệp vay theo đề án.

2.4. Tiêu chí về giáo dục: (tiêu chí 14)

- Tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn tham gia các lớp học nghề theo đề án Dạy nghề lao động nông thôn của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, vận động doanh nghiệp, trường, cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên nghèo theo nhu cầu. Hỗ trợ thanh niên tìm việc làm sau khi ra nghề (thông qua dịch vụ việc làm; ngày hội việc làm, các chương trình liên kết đào tạo…).

- Phối hợp mở các lớp đào tạo kỹ năng sống cho thanh niên, học sinh; xây dựng và giới thiệu các giải thưởng, các nguồn quỹ học bổng giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các hoạt động phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

2.5. Tiêu chí về văn hóa: (tiêu chí 16)

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đoàn viên thanh niên; hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Phát triển các loại hình CLB gia đình trẻ, CLB tiền hôn nhân, CLB kỹ năng xã hội và các CLB sở thích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi ở nông thôn; Tăng cường hỗ trợ cơ sở Đoàn ở nông thôn cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh cho thanh niên nông thôn.

- Thành lập các đội tuyên truyền thanh niên, các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức các hội thi, diễn đàn thanh niên… dưới hình thức sân khấu hóa; tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho thanh niên, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, mở các lớp tập huấn, lớp năng khiếu…

- Tập huấn kỹ năng sống và nâng cao nhận thức trong thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và thanh niên nghèo.

2.6. Tiêu chí về môi trường: (tiêu chí 17)

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch Đoàn Thanh niên tham gia tuyên truyền, bảo vệ tài nguyên môi trường hàng năm; thành lập mới các mô hình đội tình nguyện bảo vệ tài nguyên môi trường do tổ chức Đoàn quản lý tại các xã trọng điểm về tài nguyên môi trường, các xã nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình hiện tại, xây dựng các mô hình bảo vệ tài nguyên môi trường của Đoàn có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống thông qua phong trào “Thanh niên Kiên Giang tham gia bảo vệ môi trường”.

- Vận động các hộ gia đình trẻ đi đầu trong cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà,… Thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải; vận động thanh thiếu nhi tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình bảo vệ dòng sông quê hương; tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ nguồn nước, vận động nhân dân thay đổi thói quen, sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, xóa bỏ cầu tiêu trên sông, ao.

- Phát huy tốt kết quả phối hợp với Công ty Cấp Thoát nước và Vệ sinh môi trường triển khai mô hình xử lý hố rác gia đình, cầu tiêu hợp vệ sinh; lắp đặt túi ủ BIOGAS trong chăn nuôi; duy trì và nhân rộng mô hình: Đoạn đường thanh niên tự quản, bến đò an toàn - sạch - đẹp, nhà tiêu hợp vệ sinh; phát huy hiệu quả họat động của các Đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, … Thí điểm nhận thu gom rác ở nông thôn tại các cụm tuyến dân cư theo phương thức xã hội hóa.

2.7. Tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh: (tiêu chí 18)

- Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn (theo Nghị quyết: 01-NQ/TĐTN về tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn của BCH Tỉnh Đoàn): tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; đẩy mạnh Chương trình rèn luyện đoàn viên, đội viên, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội theo Quy chế cán bộ Đoàn; xây dựng Chi đoàn, Chi hội, Chi đội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở nông thôn; tham mưu thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn BCH Đoàn các cấp; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chú trọng công tác quản lý đoàn viên trên địa bàn và nắm bắt cụ thể số đoàn viên đi làm ăn xa, lực lượng đoàn viên nông thôn trở thành công nhân; hình thành kênh thông tin liên lạc sinh viên đang theo học tại các trường Đại học. Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, dư luận xã hội về thanh niên.

2.8. Tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội: (tiêu chí 19)

- Củng cố và thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện cấp xã tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng các mô hình cổng trường an toàn....

- Mỗi Đoàn xã phấn đấu mỗi năm giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa ít nhất 02 thanh niên chậm tiến; hỗ trợ hướng dẫn thanh niên lầm lỡ hoàn lương. Phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang làm công tác dân vận trên địa bàn.

- Các đơn vị phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật phòng, chống ma tuý, mại dâm; Luật an toàn giao thông đường bộ; Luật đất đai; Luật bình đẳng giới; Pháp lệnh dân số; Bộ luật hình sự… đến thanh niên nông thôn, giáo dục ĐVTN nông thôn xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội.

- Vận động đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đồng thời nêu gương những đoàn viên, thanh niên có thành tích tiêu biểu trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

* Đối với các tiêu chí khác, các cấp bộ Đoàn chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để tham gia thực hiện.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Chọn xã Định An, huyện Gò Quao làm xã điểm để chỉ đạo, triển khai mô hình điểm công trình “Sáng - Xanh - Sạch” theo tiêu chí nông thôn mới đồng thời để làm công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Đại hội Đảng các cấp (kinh phí phối hợp các ngành hữu quan và vận động nguồn lực trọng Chiến dịch Tình nguyện Hè).

- Tổ chức các chương trình thanh niên tình nguyện Hè, các Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện, các hoạt động cao điểm về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường hàng năm… tập trung vào các xã nông thôn mới. Thành lập CLB thanh niên tình nguyện giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan như Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội,… ký kết các chương trình, kế hoạch liên tịch để tạo điều kiện về nguồn lực tổ chức các hoạt động.

- Giao Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực tham mưu BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện nội dung kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện. Các Ban Tỉnh Đoàn trên cơ sở nội dung liên quan phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn để triển khai thực hiện.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương xây dựng kế hoạch cấp mình đảm bảo sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, Thường trực Ban Điều hành triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới cùng cấp tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên cụ thể gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp huy động mọi nguồn lực để tạo điều kiện cho Đoàn tham gia thực hiện.

- Chỉ đạo, tăng cường các hoạt động kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn, Chi đoàn của đơn vị với cơ sở Đoàn, Chi đoàn khối nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới.

- Trong quá trình thực hiện, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cơ sở triển khai thực hiện; kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ Kiên Giang chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào “Tuổi trẻ Kiên Giang tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2015. Các đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai có hiệu quả, báo cáo về BTV Tỉnh Đoàn thông qua Ban Thanh niên Nông thôn (số 22 Nguyễn Trung Trực - TPRG - Kiên Giang; ĐT: 0773.876904; email: bantnnt@tinhdoankiengiang.org.vn).

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đoàn, - Ban TNNT Trung ương Đoàn, - Ban Dân vận Tỉnh ủy, - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, - Sở Lao động, TB&XH tỉnh, - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, - Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, - VPĐP CTMTQG xây dựng NTM tỉnh; - Thường trực Tỉnh Đoàn; - Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; - Lưu VP, Ban TNNT. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Lê Hồng Thắm |
| --- | --- |