## BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 156 -BC/TĐTN-TNNT                             Rạch Giá, ngày 19 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án

“Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”

giai đoạn 2012 - 2014.

-------

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 16/4/2015 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Thành lập Đoàn giám sát thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2012 - 2015” trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 103). Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 103 giai đoạn 2012 - 2015, cụ thể như sau:

I/ MỘT SỐ NÉT CHUNG VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tình hình thanh niên

1.1. Cơ cấu thanh niên: Toàn tỉnh hiện có hơn 380.977 thanh niên (TN), TN là nữ 180.372 TN (chiếm 47,4%) TN là người dân tộc thiểu số (Khmer: 13,2%, Hoa: 3,9%).  Trong đó: TN nông thôn 228.586 TN (chiếm 60%); TN Khối LLVT 4,094 TN (chiếm 1,1%); TN Khối công chức, viên chức 9.097 TN (chiếm 2,4%); TN Khối Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4.549 TN (chiếm 1,2%); TN Khối trường học 27.747 TN (chiếm 7,3%). Trong đó, TN có việc làm ổn định tại địa phương 88.276 TN; TN có việc làm ổn định ngoài tỉnh 46.094 TN; TN có việc làm ổn định ở nước ngoài 2.333 TN; TN có việc làm không ổn định 189.680 TN; TN không có việc làm 54.594 TN.

1.2. Tình hình tư tưởng của thanh niên

- Phần đông TN có trình độ học vấn, sức khỏe, tư duy năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lập thân, lập nghiệp. TN có nguyện vọng mong muốn được tin tưởng, được cống hiến; mong muốn có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường sống an toàn. Đa số TN tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phát triển của quê hương, đất nước.

- Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội khu vực và quốc tế, ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường nên một bộ phận TN có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm, mắc vào các tệ nạn xã hội. Với tác động của các trò chơi điện tử, giao tiếp qua mạng Internet chiếm ngày càng lớn thời gian một phần cũng ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng của thanh thiếu niên. Cụ thể, các nhóm đối tượng có diễn biến về tâm trạng, tư tưởng như sau:

+ Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) công nhân, viên chức: Vẫn còn một bộ phận ĐVTN, nhất là TN công nhân lao động phổ thông chưa an tâm do lương thấp, trong khi đó giá cả các mặt hàng tăng,… làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày.

+ ĐVTN học sinh sinh viên: Bên cạnh những kết quả tích cực về kết quả học tập, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống nhận thức tốt về lý tưởng đạo đức cách mạng. Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh, sinh viên thờ ơ với các vấn đề xã hội, ít quan tâm tới các phong trào của Đoàn, còn biểu hiện thiếu nghiêm túc trong các hoạt động Đoàn - Hội sinh viên.

+ Đoàn viên khối LLVT: Với lợi thế được tuyển chọn kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, sức khỏe, đồng thời được huấn luyện, đào tạo cơ bản, thường xuyên được rèn luyện trong thực tiễn công tác, chiến đấu và các phong trào hành động cách mạng nên ĐVTN khối LLVT luôn có lý tưởng cách mạng trung thành tuyệt đối với Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. ĐVTN lực lượng vũ trang có tinh thần xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

+ ĐVTN địa bàn dân cư: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lực lượng này thời gian qua đa số bị biến động lớn do đi làm ăn xa, tỷ lệ thất nghiệp do bị cắt giảm hợp đồng lao động từ các doanh nghiệp cao. Hiện tại, số TN còn lại ở các địa phương đang có nhu cầu cần được vay vốn, phát triển kinh tế.

2. Những chính sách hiện hành về nghề nghiệp và việc làm tác động đến TN

Những năm qua, Tỉnh Đoàn đã tích cực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm. Trong đó, công tác tuyên truyền tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp luôn được BTV Tỉnh Đoàn quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, thông tin đến thanh niên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nghề nghiệp, việc làm, vay vốn,…cụ thể như: Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”; Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên,… Đồng thời, còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho thanh niên nông thôn.

Việc triển khai, thực hiện các chính sách kịp thời góp phần nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, bồi dưỡng tay nghề cho thanh niên giúp thanh niên vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Các mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế, các dự án do thanh niên đảm nhận đã và đang thể hiện tính sáng tạo, ý chí vượt khó làm giàu, từng bước khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ tỉnh nhà trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên được tiếp cận và hiểu rõ về những chính sách trên còn hạn chế.

II/ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CỤ THỂ HÓA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Công tác tổ chức triển khai

BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách về hỗ trợ thanh niên học nghề, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp của Đảng và nhà nước, qua đó BTV Tỉnh Đoàn tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành Đề án 103 của tỉnh đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”; Quyết định số 532-QĐ/TWĐTN ngày 04/3/2009 và Quyết định số 761-QĐ/TWĐTN ngày 11/8/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phê duyệt dự án Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp và dự án Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Trên cơ sở các Quyết định và văn bản Chỉ đạo của Ban Điều hành Đề án, BTV Tỉnh Đoàn tham mưu cho Ban Điều hành Đề án cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ của từng năm bằng các văn bản để Chỉ đạo các cấp Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện tốt, một số văn bản đã ban hành như: Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2012-2015”; Kế hoạch số 01/KH-BĐH ngày 24/9/2012 về việc triển khai thực hiện Đề án năm 2013 và Kế hoạch số 42/KH-BĐH ngày 25/6/2013 về việc triển khai thực hiện Đề án năm 2014. Qua đó các huyện, thị, thành Đoàn đã phối hợp tốt với Ban Điều hành Đề án cấp tỉnh tổ chức triển khai một số nội dung trong Đề án đạt hiệu quả từng năm.

2. Hoạt động của Ban Điều hành Đề án 103

Ngày 21/11/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Điều hành đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Bí thư Tỉnh Đoàn làm Phó Trưởng ban Thường trực và cơ cấu lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan làm thành viên Ban Điều hành.

Ngày 26/3/2012, Ban Điều hành Đề án đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2012-2015” trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành có lãnh đạo là thành viên Ban Điều hành Đề án.

Trên cơ sở đó, BTV Tỉnh Đoàn đã tham mưu cho Ban Điều hành Đề án ban hành Kế hoạch số 01/KH-BĐH ngày 24/9/2012 về việc triển khai thực hiện Đề án năm 2013 và Kế hoạch số 42/KH-BĐH ngày 25/6/2013 về việc triển khai thực hiện Đề án năm 2014. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về nhân sự tham gia Ban Điều hành Đề án, vì vậy ngày 29/4/2014, BTV Tỉnh Đoàn xây dựng Tờ trình số 373-TTr/TĐTN-TNNT gửi UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung nhân sự tham gia Ban Điều hành Đề án 103. Theo đó, ngày 12/5/2014, UBND tỉnh có ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Điều hành Đề án 103 giai đoạn 2008- 2015 tỉnh Kiên Giang, cho rút tên các ông/bà ra khỏi Ban Điều hành do chuyển công tác khác đồng thời kiện toàn bổ sung lại Ban Điều hành.

Ban Điều hành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành Đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ, tư vấn về nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên thông qua phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thành lập các dự án, giải ngân cho vay các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Yêu cầu các huyện căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành chức năng, tranh thủ các nguồn lực tổ chức các lớp tập huấn, định hướng nghề nghiệp, khởi sự kinh doanh, thúc đẩy thanh niên chủ động lập thân lập nghiệp, liên kết đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

III/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp

Tư vấn, định hướng nghề, giải quyết việc làm được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hiệu quả để các cấp bộ Đoàn thể hiện vai trò chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Trên tinh thần đó, hàng năm Tỉnh Đoàn tổ chức từ 02 - 03 đợt tuyên truyền cao điểm tại các huyện, thị, thành phố hoặc trường THPT và Cao đẳng; chỉ đạo tổ chức được 255 buổi “Tư vấn định hướng chọn trường, chọn nghề cho học sinh”, chương trình đã thu hút sự quan tâm của 57.347 lượt em học sinh các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, BTV Tỉnh Đoàn mời các giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngòai tỉnh tư vấn, cung cấp thông tin văn hoá doanh nghiệp, chuẩn bị hành trang ra trường, xin việc làm, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng sống cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Tổ chức được 21 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thanh niên về tư vấn học nghề và tạo việc làm theo Đề án 103 cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên với các nội dung như : Nhu cầu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho TN; thông tin về nghề nghiệp, việc làm, các kiến thức về lập nghiệp và tự tạo việc làm; thông tin về chính sách, quyết định mới của Đảng và nhà nước về nghề nghiệp và việc làm; một số kỹ năng về nghề nghiệp và việc làm (thuyết trình, tư vấn, hướng nghiệp, trả lời phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ tìm việc); giới thiệu một số mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tiêu biểu của TN trong tỉnh; tham quan thực tế các doanh nghiệp, công ty, mô hình tiêu biểu làm ăn có hiệu quả.

Tổ chức họp mặt giáo viên, học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tập, công tác trong và ngoài tỉnh với lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, tết Quý Tỵ 2013 và tết Giáp Ngọ 2014. Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức họp mặt HSSV, đồng thời gắn với tổ chức gặp gỡ, đối thoại lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp được 24 cuộc với hơn 2.480 HSSV tham gia. Riêng cấp tỉnh tổ chức 03 cuộc thu hút trên 1.000 HSSV. Qua đó đã tọa đàm, trao đổi những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách trong nghề nghiệp và việc làm của mình.

Phối hợp với Báo Tuổi trẻ và Nhóm hướng nghiệp miền Tây tổ chức tư vấn tuyển sinh được 02 cuộc tại Rạch Giá, Hà Tiên, Gò Quao và Giồng Riềng và 07 trường thu hút trên 3.000 học sinh lớp 12 tham gia. Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi cho 335 em dự thi các trường tại Cần Thơ, ngoài ra còn thành lập các tổ, nhóm tiếp sức cho các em học sinh tại các địa điểm thi như TP Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên giúp thanh niên có định hướng nghề nghiệp và lựa chọn nghề đúng đắn, thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng trên báo chí, chuyên mục của Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang; Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn; 100% Chi đoàn, Chi hội toàn tỉnh có ấn phẩm của Đoàn làm tài liệu sinh hoạt.

2. Công tác tư vấn, hỗ trợ TN khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp

2.1. Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp:

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh duy trì các hình thức tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Trong 03 năm qua, đã có 137 chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với trên 2.484 thanh niên tham gia.

Tổ chức 05 lớp tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho 200 thanh niên tiêu biểu tham gia các mô hình kinh tế tập thể Tổ hợp tác và HTX Thanh niên; thanh niên doanh nghiệp; thanh niên khuyết tật, thanh niên là người dân tộc trong toàn tỉnh có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp tại huyện An Minh và Gò Quao, Vĩnh Thuận và Giang Thành.

Kết quả, có 04 cá nhân là Tổ trưởng và Chủ nhiệm các THT, HTX được tuyên dương cấp Tỉnh và 02 cá nhân cấp Trung ương có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”; giới thiệu Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lương Định Của cho 07 Tổ trưởng THT và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm HTX có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp.

2.2. Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên nông thôn.

Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 967 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 59,596 ĐVTN; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 39.555 ĐVTN; giới thiệu việc làm cho 24,165 ĐVTN. Thành lập mới 63 tổ hợp tác và 05 hợp tác xã thanh niên; toàn tỉnh có 428 mô hình thanh niên liên kết hợp tác sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi, 680 Chi hội nghề nghiệp. Hầu hết, các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên phát triển ngày càng đa dạng và bền vững, điển hình như: Mô hình tổ hợp tác nuôi trăn thịt và sinh sản của Chi đoàn ấp Minh Thượng B, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng có nhiều cách làm sáng tạo đem lại lợi nhuận cho tổ viên trên 10 triệu đồng/hộ/vụ nuôi; mô hình sản xuất lúa giống cấp xác nhận của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thanh niên xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp... Các mô hình liên kết, tổ hợp tác trong thanh niên hoạt động ngày một hiệu quả đã có tác động tích cực đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ở nông thôn, từ đó nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương và nhân rộng.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức tập huấn các mô hình phát triển kinh tế cho 120 thanh niên tại huyện An Minh, Rạch Giá và huyện Phú Quốc.

3. Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích học nghề và tạo việc làm cho mọi đối tượng, trong đó chú trọng cho thanh niên

3.1. Việc xét chọn và giải ngân cho HS - SV đủ điều kiện có nhu cầu được vay vốn và tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án giải quyết việc làm Ngân hàng Chính sách XH:

Đoàn Thanh niên từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong quản lý số vốn nhận ủy thác cho vay và phối hợp với các Hội đoàn thể khác có liên quan trong việc quản lý nguồn vốn trong TN. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên xây dựng các dự án mới vay vốn để phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo.Tính đến hết tháng 2/2015, tổng dư nợ uỷ thác của Đoàn toàn tỉnh đạt 170.155 triệu đồng, tổ chức Đoàn quản lý 411 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 12.765 hộ vay (có đính kèm số liệu).

Các chương trình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp thanh niên có vốn sản xuất, giải quyết được các vấn đề khó khăn về kinh tế, yên tâm học tập, lao động sản xuất. Từ đó, giúp thanh niên có việc làm ổn định, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

3.2. Đào tạo nghề:

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 177 lớp dạy nghề (uốn tóc, hoa voan nghệ thuật, bó chổi,...) với 12.688 ĐVTN tham gia học tập.

Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Kiên Giang đã tổ chức 103 lớp dạy nghề cho 3.246 học viên trong đó có 54 lớp nghề nông nghiệp và 49 lớp dạy nghề phi nông nghiệp như kỹ thuật trồng lúa, trồng rau, chăn heo, làm móng, bó chổi,….

Tổ chức lớp dạy nghề chăm sóc và tạo dáng bon sai, cây kiểng cho 40 thanh niên cụm U Minh Thượng tại huyện Giồng Riềng.

Phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tổ chức 03 lớp dạy nghề sửa xe gắn máy cho 100 thanh niên tại Trường Dạy nghề Á Đông (TP.HCM), thời gian học 3,5 tháng, tổng kinh phí hỗ trợ cho học viên của 02 lớp là 01 tỷ đồng. Qua đó, đã giới thiệu 35 học viên có việc làm ổn định tại các cửa hàng xe gắn máy (có 15 học viên làm việc tại các cửa hàng xe gắn máy ở TP.HCM với mức lương từ 04 - 06 triệu đồng/tháng).

3.3. Giải quyết việc làm

Công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu và tạo việc làm cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm, mở các lớp đào tạo nghề tập trung, nghề ngắn hạn, dài hạn, ngày hội việc làm... phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với giải quyết việc làm trong thanh niên nông thôn; tập trung khai thác các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, các chương trình, dự án thanh niên phát triển kinh tế, các câu lạc bộ khuyến nông, các nhóm thanh niên giúp nhau lập nghiệp. Tổ chức tư vấn Hội thảo, đối thoại trực tiếp chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp việc làm”, tư vấn tuyển dụng lao động, tập huấn kỹ năng xin việc; 91% cán bộ Đoàn cấp huyện và xã được tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm.

Trong 03 năm, đã có 77.732 lượt đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp; 11.636 thanh niên được dạy nghề và 22.080 thanh niên được giới thiệu việc làm; 3.859 thanh niên được tư vấn đi lao động ở nước ngoài. Thông qua công tác tuyên truyền, đã tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn cung cấp các thông tin tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp, chính sách của Nhà nước về đào tạo nghề, hỗ trợ học nghề, chính sách việc làm đối với thanh niên, thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh đến với thanh niên.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

Đoàn Thanh niên các cấp đã thực hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của cấp dưới. Tỉnh Đoàn thành lập Tổ kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị huyện, thị, thành Đoàn; kết quả đã tổ chức kiểm tra được 15 lượt huyện, thị, thành Đoàn và 30 lượt xã; 92 lượt tổ và 256 hộ sử dụng vốn vay; 10 HTX TN. Các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả về tỉnh đảm bảo theo yêu cầu.

5. Kinh phí thực hiện Đề án từ năm 2012 đến nay

| Năm 2012 | Kinh phí ngân sách tỉnh cấp (Triệu đồng) | Kinh phí sử dụng (Triệu đồng) | Kinh phí còn dư (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Chi công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp (Mở 17 lớp cho các huyện, thị, thành Đoàn; riêng Giồng riềng 03 lớp). | 420 | 265.08 | 154.92 (Phần còn lại xin chuyển mục sang năm 2013) |
| Năm 2013 |  |  |  |
| -Tổ chức 04 lớp tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên (Vĩnh Thuận, Tân Hiệp, Giang Thành và An Minh). - Tổ chức 02 lớp khởi sự doanh nghiệp (Gò Quao và An Minh). - Tổ chức 01 lớp nghề kiểng bon sai (Giồng Riềng). - Sơ kết Đề án. | 358.024 | 279.42 | 78.0 (Phần còn lại xin chuyển mục sang năm 2014) |
| Năm 2014 |  |  |  |
| - Mở lớp tập huấn khởi nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên (Gò Quao, Giang Thành và Vĩnh Thuận). | (Kinh phí năm 2013) 78.0 | 78.0 | 0 |
| Năm 2015 |  |  |  |
| - Đang xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí | 1, 5 tỷ | Đang chờ Sở Tài chính thẩm định nội dung chi |  |
| Tổng kinh phí sử dụng 2012 - 2014 | 623.140.000 |  |  |

6. Phối hợp với các ban, ngành tạo nguồn lực thực hiện nội dung nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên

Hàng năm, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn chủ động phối hợp với các ngành chức năng nhằm tranh thủ nguồn lực, vật lực tổ chức các hoạt động phối hợp nâng cao tay nghề cho thanh niên nông thôn như: phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội,... để tổ chức các lớp tập huấn, các lớp dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên.

Đối với Tỉnh Đoàn, xây dựng chương trình phối hợp số 01 ngày 16/2/2012 về phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015. Kết quả, đã phối hợp tổ chức trợ giá lúa giống (giảm 30% chi phí) cho các mô hình sản xuất lúa giống của thanh niên; tổ chức được hơn 50 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức được nhiều lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên.

Hàng năm, tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều hoạt động: Tiếp sức mùa thi, tư vấn tuyển sinh, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi, Họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với học sinh, sinh viên,...

Ký kết Chương trình phối hợp số 15-CTr/TĐTN-LMHTX ngày 30/8/2013 về phát huy vai trò của thanh niên trong lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012 - 2017. Hai ngành phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động thanh niên tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã, các mô hình liên kết sản xuất,...

Tỉnh Đoàn phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tổ chức được 03 lớp dạy nghề sửa xe gắn máy cho gần 100 thanh niên tại Trường Dạy nghề Á Đông (TP.HCM). Ngoài ra, còn phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức tập huấn cho thanh niên về các mô hình phát triển kinh tế.

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp với các ngành trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án. Mặc dù kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch để phân bổ kịp thời các nguồn vốn liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; dư nợ chương trình cho vay HSSV năm sau tăng so với năm trước, đã giúp cho nhiều sinh viên có điều kiện hoàn thành chương trình học của mình… tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo nghề và tư vấn, giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương.

- Việc triển khai thực hiện Đề án bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu chủ trương xã hội hóa và đa dạng hóa về loại hình, ngành nghề, phương thức được duy trì đẩy mạnh, mang lại kết quả tốt; công tác định hướng nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm được tổ chức đồng loạt, chú trọng chiều sâu, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, đáp ứng yêu cầu của người lao động, hỗ trợ tạo việc làm và tự tạo việc làm cho lao động trẻ tại địa phương sau khi học nghề; nhận thức của các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở về hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, học nghề và giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực.

- Ban Điều hành Đề án quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời bảo đảm  được các nội dung theo kế hoạch đề ra. Các thành viên Ban Điều hành, vai trò quan trọng là cơ quan thường trực (Tỉnh Đoàn) trong việc chủ động bám sát vào chương trình, kế hoạch đặt ra. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và các đơn vị, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án 103.

- Các huyện, thị, thành Đoàn đã có nhiều sáng tạo trong phối hợp tổ chức các nội dung của lớp tập huấn, bố trí địa điểm học lý thuyết và tham quan thực tế đảm bảo nội dung va thời gian quy định. Đội ngũ giảng viên có nhiều đầu tư chuyên sâu, đổi mới phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm, có nhiều minh họa cụ thể, gần gũi với các đối tượng học viên. Các mô hình kinh tế tiêu biểu, doanh nghiệp cơ bản phù hợp với nhu cầu của học viên.

- Nhận thức của thanh niên từng bước có nâng lên, tự giác thay đổi tập quán, tư duy trong sản xuất và đời sống, tích cực tham gia học tập và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; cần kiệm trong chi tiêu đã giúp cho nhiều thanh niên thoát nghèo và vươn lên khá, giàu bền vững.

2. Hạn chế

- Với vai trò là Thường trực Ban Điều hành Đề án nhưng chưa chủ động tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, ít tổ chức họp định kỳ; tính chủ động của các ngành tham gia Ban Điều hành còn hạn chế, sự phối hợp với nhau thiếu chủ động.

- Trong công tác triển khai thực hiện Đề án còn lúng túng, chưa phân biệt rõ kinh phí Đề án 1956 và 103 nên khi lập dự toán trùng lắp với nhau, không đảm bảo yêu cầu, do đó sử dụng kinh phí được cấp không hết phải chuyển sang năm sau.

- Một số huyện, thị chưa xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo quy định, nên công tác triển khai các nội dung chỉ bám vào kế hoạch của Ban Điều hành Đề án 103 của tỉnh.

- Công tác tuyên truyền về các cơ chế chính sách liên quan đến nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên và xã hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực hiện thường xuyên liên tục, hình thức và nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với thanh niên.

- Các huyện thị, thành, Đoàn chưa được bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án mà sử dụng kinh phí phối hợp với các ngành Nông nghiệp, Lao động và Thương binh Xã hội và một số ngành liên quan cùng cấp, vì vậy chưa triển khai được nhiều nội dung, mang lại lợi ích thiết thực cho thanh niên.

- Quá trình thực hiện quản lý điều hành các cơ chế chính sách học nghề và tạo việc làm chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra uốn nắn thường xuyên; cán bộ làm công tác quản lý nguồn vốn vay còn thiếu về chuyên môn nghiệp vụ; quá trình quản lý đối tượng sử dụng vốn vay và lưu trữ hồ sơ chưa khoa học.

3. Kiến nghị, đề xuất

* Đối với Trung ương Đoàn

- Tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn có cơ hội tiếp cận và học tập kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả đã được Trung ương Đoàn công nhận.

- Xem xét tăng nguồn vốn giải quyết việc làm (Vốn 120) để tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn sản xuất.

- Hỗ trợ các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền liên quan đến chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm.

* Đối với cấp tỉnh

- Ban Điều hành Đề án tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2012 - 2014 và tổ chức tổng kết Đề án giai đoạn 2012 - 2015.

- Đề xuất Thường trực UBND tỉnh cho phép Ban Điều hành Đề án kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch đến năm 2018 theo Thông báo kết luận số 133/TB-VPCP ngày 15/4/2015 của Văn phòng Chính phủ .

Trên đây là Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2012 - 2014./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Nguyễn Quốc Nam

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn;

- Ban TNNT TW Đoàn;

- VP TWĐ (1,2);

- TT HĐND tỉnh;

- Ban VH-XH HĐND tỉnh;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Lưu: VP, Ban TNNT.