BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 182  -KH/TĐTN-BTG                       Rạch Giá, ngày 04 tháng 11  năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Sân chơi thanh niên tuyên truyền phòng chống

tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên năm 2015.

--------

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang năm 2015 và Kế hoạch số 38/KH-MTTQ-BTT ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang về việc phân bổ kinh phí thực hiện dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm” năm  2015,

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Sân chơi thanh niên tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang năm 2015, với những nội dung, cụ thể như sau:

Chủ đề của Sân chơi: “Ơi cuộc sống mến thương”.

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Huy động nguồn lực thanh niên và xã hội tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong độ tuổi thanh niên, giúp cho các bạn trẻ trên địa bàn nâng cao nhận thức về tác hại của các tệ nạn xã hội từ đó có những hành vi tích cực và tuyên truyền đến bạn bè, người thân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Tuyên truyền cho những trường hợp lầm lỡ, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cùng quan tâm chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho những trường hợp lầm lỡ hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

3. Kế hoạch được triển khai chặt chẽ từ tỉnh đến địa phương và các đơn vị liên quan, bảo đảm thiết thực hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của ĐVTN đối với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SÂN CHƠI

1. Nội dung

- Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

- Luật dân sự (sửa đổi), Luật hình sự (sửa đổi), Luật phòng, chống lây nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật ATGT đường bộ, đường thủy, Luật phòng chống mua bán người....

- Ngoài ra, còn có chương trình giao lưu văn nghệ tuyên truyền do Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng Tỉnh Đoàn biểu diễn.

2. Hình thức: Sân chơi gồm có 03 vòng thi (có hướng dẫn riêng).

* Vòng thi thứ nhất: Thuyết trình tự giới thiệu về địa phương, đơn vị, những kết quả đạt được của đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Giới thiệu về các thành viên tham gia đội chơi.

* Vòng thi thứ 2: Trả lời 09 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức bằng cách chọn câu hỏi đúng và 01 câu hỏi tự luận.

* Vòng thi thứ 3: Biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội….

III/ ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng và số lượng

- Đối tượng: Đoàn viên, hội viên, thanh niên đang sinh sống, công tác và học tập thuộc các đơn vị: Thành Đoàn Rạch Giá, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Y tế.

- Số lượng: thành lập 04 đội, mỗi đội có 05 thành viên chính thức (03 nam, 02 nữ). Các đội có thể trưng dụng thêm thành viên phụ để tham gia các phần thi Thuyết trình tự giới thiệu và Biểu diễn tiểu phẩm.

2.  Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 18h30’ ngày 21/11/2015 (thứ bảy).

- Địa điểm: Thành Đoàn Rạch Giá (số 336 Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá - Kiên Giang).

Lưu ý: Tất cả các thành viên tham gia trong Sân chơi đều mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam và quần sậm màu.

V/ KINH PHÍ TỔ CHỨC

Từ nguồn kinh phí thực hiện dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm” năm  2015 do Ban Thường trực UB MTTQ Tỉnh Kiên Giang cấp.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn: Thành lập Ban Tổ chức Sân chơi gồm các đ/c có tên sau:

- Đ/c Nguyễn Quốc Nam 	- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn

- Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đào 	- UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

- Thành viên

- Đ/c Tô Thị Duy Linh 		- UVTV, Trưởng Ban TN-TH Tỉnh Đoàn

- Thành viên

- Đ/c Trịnh Hoàng Minh Châu 	- Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn

- Thành viên

- Đ/c Tiền Thanh Sơn 		- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

- Thành viên

* Giao cho Ban Tổ chức Sân chơi làm Bộ phận Thường trực, phụ trách liên hệ các công việc:

- Phối hợp cùng Thành Đoàn Rạch Giá chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Sân chơi.

- Mời phóng viên Báo, Đài tham gia Sân chơi. Thông báo huy động lực lượng ĐVTN đến tham dự và cổ vũ cho các đội chơi.

- Thiết kế phông sân khấu, thư mời, băng rol tuyên truyền… Chỉ đạo Đội TCM Tỉnh Đoàn chuẩn bị chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ.

- Tham mưu kinh phí tổng thể tổ chức Sân chơi và thanh toán kinh phí với các ngành phối hợp đúng thời gian và quy định.

2. Thành Đoàn Rạch Giá và các Đoàn trường dự thi

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu Nhà trường về tinh thần của Kế hoạch tổ chức Sân chơi.

- Tuyển chọn đội tuyển tham gia Sân chơi. Mỗi đơn vị huy động 100 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến cổ vũ cho Sân chơi.

- Phối hợp cùng BTC Sân chơi chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế để phục vụ cho Sân chơi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Sân chơi thanh niên tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang năm 2015. Đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc tinh thần Kế hoạch, chủ động tham mưu, đề xuất các phương án để tổ chức tốt Sân chơi.

| Nơi nhận: - BTG, BDV Tỉnh ủy (B/c); - BTV Tỉnh Đoàn; - BTT UBMTTQ Tỉnh; - Thành Đoàn Rạch Giá; - Các đơn vị tham gia sân chơi; - Báo, Đài trong tỉnh; - Website Tỉnh Đoàn; - Lưu VP, Ban TG. |  | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Lê Hồng Thắm |
| --- | --- | --- |