BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO THÁNG THANH NIÊN

TÌNH NGUYỆN NĂM 2017                         Rạch Giá, ngày 13 tháng 3 năm 2017

***

Số: 04 -BC/TĐTN-BCĐ

BÁO CÁO NHANH

Kết quả triển khai Tuần thứ nhất Tháng Thanh niên năm 2017.

--------

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 245-KH/TĐTN-TNNT ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang về Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017,

Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2017 cấp tỉnh báo cáo nhanh kết quả triển khai Tuần thứ nhất (từ ngày 04-10/3), cụ thể như sau:

I/ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Căn cứ Kế hoạch số 566-KH/TWĐTN-TNNT ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017. BTV Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 245-KH/TĐTN-TNNT ngày 17/02/2017 về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017; ra Quyết định số 512-QĐ/TĐTN-TNNT ngày 17/02/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2017 gồm có 14 thành viên do đồng chí Lê Trung Hồ - UVBCH TWĐ, Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Qua đó, cấp tỉnh tổ chức Lễ Khởi động vào sáng ngày 02/3/2017, với chủ đề “Tuổi trẻ Kiên Giang chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” tại Nhà bia ghi công Liệt sỹ Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tham dự có đ/c Mai Văn Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND và đ/c Lâm Hoàng Sa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và có hơn 1.200 đoàn viên thanh niên tham dự.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tập trung tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về mục đích và ý nghĩa Tháng Thanh niên; truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 3; tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên… Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật bảo vệ môi trường, Luật BHYT, BHXH, An toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm… Kết quả đã tổ chức tuyên truyền 616 cuộc cho 38.665 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên và bà con nhân dân tiếp thu, phát 12.100 tờ rơi tuyên truyền các loại.

2. Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Đoàn phối hợp Điện lực tỉnh trao tặng 08 tuyến đường thắp sáng đường quê cho 08 huyện với chiều dài 24 km và tổng trị giá 400 triệu đồng. Các cơ sở Đoàn tập trung vào các hoạt động: làm đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, triển khai công trình thắp sáng đường quê, xây dựng nhà tình bạn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… Kết quả, đã làm mới 0.5 km đường giao thông nông thôn; Thắp sáng đường quê với chiều dài 3.4 km; sửa chữa 03 căn nhà cho người già neo đơn và 04 cầu giao thông nông thôn; phát hoang bụi rậm trên 13.4 km; sửa chữa 14.5 lộ GTNT; xây dựng 02 căn nhà (nhà nhân ái, nhà tình bạn); xử lý, thu gom trên 02 tấn rác thải; hướng dẫn 1.500 hộ dân làm cột cờ theo quy định, làm hàng rào xanh 15 km; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi được 06 lớp với 188 thanh niên tham gia.

3. Hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị

Tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; triển khai đăng ký xây dựng các tuyến phố, tuyến đường thanh niên tự quản “Đường xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Tuyến đường văn minh - Duy tu bảo dưỡng lộ”, “Tuyến đường xanh thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”... Kết quả có hơn 1.846 ĐVTN tham gia tuyên truyền về xây dựng văn minh đô thị, bóc xóa quảng cáo, thu gom rác thải, khai thông cống rãnh tại các khu vực chợ được trên 02 tấn rác thảỉ, phát trên 5.000 tờ rơi các loại.

4. Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tỉnh Đoàn trao tặng Huyện Đoàn Tân Hiệp và Huyện Đoàn An Minh xây dựng công trình bảo vệ môi trường mỗi công trình trị giá 70 triệu đồng, tổng trị giá l40 triệu đồng. Tích cực triển khai các hoạt động trồng cây, tổ chức Ngày chủ nhật xanh và các hoạt động tình nguyện ra quân dọn vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen về rác thải, tổ chức làm vệ sinh môi trường, nạo vét lòng suối, khu vực bãi biển, các điểm tham quan du lịch. Kết quả, đã trồng 250 cây xanh các loại; thu gom 9.060 kg rác thải với 2.462 ĐVTN tham gia, vận động 100 hộ gia đình đào hố xử lý rác thải. Tổ chức hoạt động tình nguyện “Ngày thứ bảy vì đường phố không rác”, “Ngày hành động vì môi trường quanh ta”, “Ngày không túi nilon” và tổ chức đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh”, trong tuần vừa qua vào ngày 05/3 có trên 2.458 ĐVTN tham gia.

5. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội

Tỉnh Đoàn phối hợp Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 70 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập khá, giỏi và hạnh kiểm tốt ở hai huyện Hòn Đất và Kiên Lương và 50 suất học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ BĐBP với tổng trị giá 115 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện… Kết quả trao 10 suất học bổng, 66 suất quà cho học sinh nghèo, 51 suất quà cho gia đình chính sách, 20 phần quà cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn, 02 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng trị giá trên 45 triệu đồng; xây dựng 02 căn nhà nhân ái và tình bạn trị giá 80 triệu đồng,  01 công trình sân trường Xanh - sạch - đẹp trị giá 12 triệu đồng; triển khai 08 buổi tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, thu hút 3.028 ĐVTN, qua đó tư vấn dạy nghề cho 185 thanh niên, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm cho 298 thanh niên; tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh và bà con nhân dân đăng ký hiến máu, kết quả thu được 585 đơn vị máu; vận động, hướng dẫn thanh niên làm ăn theo mô hình phát triển kinh tế tập thể thay cho làm ăn theo hướng cá nhân, nhỏ lẽ để phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời, hướng dẫn thanh niên về các hồ sơ thủ tục thành lập tổ kinh tế hợp tác và vay vốn khởi nghiệp.

6. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày đoàn viên” đến các cơ sở Đoàn. Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét chăm bồi kết nạp. Kết quả trong tuần, các cơ sở Đoàn tổ chức 13 lớp cảm tình Đoàn với 826 thanh niên tham gia, kết nạp 596 đoàn viên mới; phát triển mới 205 hội viên. Giới thiệu 39 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

III/ MỘT SỐ NỘI DUNG TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Tập trung tuyên truyền về các hoạt động của Tháng Thanh niên trên website, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị mình và website tuoitrekiengiang.vn. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động và các mô hình tiêu biểu cho các báo và đài phát thanh - truyền hình địa phương để tuyên truyền.

2. Tiếp tục triển khai các nội dung Kế hoạch số 245-KH/TĐTN-TNNT ngày 17/02/2017 của BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang về tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017. Tập trung triên khai ngày Chủ nhật xanh và các hoạt động văn minh đô thị.

3. Triển khai Kế hoạch 255-KH/TĐTN-BTG của BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang về việc tổ chức Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2017) và tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, đảng viên trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2017.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hàng tuần theo quy định (báo cáo ngắn gọn, phải có số liệu); có bảng phụ lục số liệu theo mẫu gửi kèm, gửi về Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn qua địa chỉ email: bantnnt@tinhdoankiengiang.org.vn  trước 16h00 thứ sáu hàng tuần để tổng hợp báo cáo. (Qua theo dõi, tính đến 17h30’ ngày 10/3/2017, các đơn vị chưa gửi báo cáo về Tỉnh Đoàn: Tân Hiệp, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Đoàn Khối CCQ tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Quân sự, Biên phòng).

Trên đây là Báo cáo nhanh kết quả triển khai Tuần thứ nhất Tháng Thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2017.

Nơi nhận:                                                                                TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Ban Bí thư TW Đoàn;                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- VP TW Đoàn (1,2);

- Ban TNNT TW Đoàn;

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;                                                                                  Đã ký

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- TT Tỉnh Đoàn;

- Các Sở, ngành có liên quan;                                                                         Lâm Quốc Toàn

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 			          PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

- Website; Lưu VP, Ban TNNT.

GQ tổ chức tuyên truyền 116 cuộc với 3.890 ĐVTN tham gia,; UMT tổ chức tuyên truyền 156 cuộc với 2.490 ĐVTN tham gia, phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; Vĩnh Thuận tổ chức tuyên truyền 67 cuộc với 5.360 ĐVTN tham gia, phát 1.700 tờ rơi các loại…

Trao tặng Huyện Đoàn Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Châu Thành, U Minh Thượng, An Biên xây dựng tuyến đường Thắp sáng đường quê, chiều dài mỗi tuyến đường 03 km trị giá 50 triệu đồng.

GR 19 xã đều xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; VT chỉ đạo cơ sở đăng ký “Tuyến đường văn minh - Duy tu bảo dưỡng lộ” với chiều dài 02 km đường GTNT thuộc địa bàn KP Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận; GQ đảm nhận xây dựng 11“Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” với chiều dài 22 km.

RG bàn giao 01 Nhà nhân ái trị giá 55 triệu đồng cho thanh niên nghèo thuộc KP Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang; AB vận động mạnh thường quân tặng 01 căn nhà Tình bạn trị giá 25 triệu đồng cho đội viên trường THCS TT Thứ Ba 1