BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 262 -KH/TĐTN-BTG                     Rạch Giá, ngày  08 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Sân chơi thanh niên tuyên truyền phòng chống

Tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên năm 2017.

--------

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang năm 2017 và Công văn số 197/LĐTBXH-PCTNXH ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ban Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội v/v hỗ trợ kinh phí thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017,

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Sân chơi thanh niên tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang năm 2017, với những nội dung, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Huy động nguồn lực thanh niên và xã hội tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong độ tuổi thanh niên, giúp cho các bạn trẻ trên địa bàn nâng cao nhận thức về tác hại của các tệ nạn xã hội từ đó có những hành vi tích cực và tuyên truyền đến bạn bè, người thân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Tuyên truyền cho những trường hợp lầm lỡ, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên cùng quan tâm chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho những trường hợp lầm lỡ hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

3. Kế hoạch được triển khai chặt chẽ từ tỉnh đến địa phương và các đơn vị liên quan, bảo đảm thiết thực hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên đối với công tác phòng chống ma túy, dại dâm và tệ nạn xã hội.

II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SÂN CHƠI

1. Nội dung

- Luật phòng chống ma túy; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

- Luật dân sự (sửa đổi), Luật hình sự (sửa đổi), Luật phòng, chống lây nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật ATGT đường bộ, đường thủy, Luật phòng chống mua bán người....

- Ngoài ra, còn có chương trình giao lưu văn nghệ tuyên truyền do Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Đoàn biểu diễn.

2. Hình thức: Sân chơi gồm có 03 vòng thi (có hướng dẫn riêng).

* Vòng thi thứ nhất: Thuyết trình tự giới thiệu về địa phương, đơn vị, những kết quả đạt được của đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Giới thiệu về các thành viên tham gia đội chơi.

* Vòng thi thứ 2: Trả lời 09 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức bằng cách chọn câu hỏi đúng và 01 câu hỏi tự luận xử lý tình huống.

* Vòng thi thứ 3: Biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống ma túy,  tội phạm ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác….

III/ ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng và số lượng

- Đối tượng: Đoàn viên, hội viên, thanh niên thuộc các Đoàn phường: Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Thanh và Vĩnh Quang. Ngoài ra, huy động thêm đoàn viên, thanh niên của các đơn vị khác đến tham dự và cổ vũ cho Sân chơi.

- Số lượng: thành lập 05 đội, mỗi đội có 05 thành viên chính thức (03 nam, 02 nữ). Các đội có thể trưng dụng thêm thành viên phụ để tham gia các phần thi Thuyết trình tự giới thiệu và Biểu diễn tiểu phẩm.

2.  Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 18h30’ ngày 26/6/2017 (thứ hai).

- Địa điểm: Thành Đoàn Rạch Giá (số 336 Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang).

Lưu ý: Tất cả các thành viên tham gia trong chương trình đều mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam và quần sậm màu. Riêng lực lượng vũ trang thì mặc trang phục ngành.

V/ KINH PHÍ TỔ CHỨC

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang cấp.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn: Thành lập Ban Tổ chức sân chơi gồm các đ/c có tên sau:

- Đ/c Lâm Quốc Toàn 	- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban.

- Đ/c Lê Trung Kiên 	- UVTV, Trưởng Ban TC-KT Tỉnh Đoàn, thành viên.

- Đ/c Tô Thị Duy Linh 	- UVTV, Trưởng Ban TN-TH Tỉnh Đoàn, thành viên.

- Đ/c Trần Thị Mỹ Loan 	- UVBCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, thành viên.

- Đ/c Lý Bích Giang 	- UVBCH, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn, thành viên.

- Đ/c Đỗ Thị Xuân	- UVBCH, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, thành viên.

- Đ/c Nguyễn Trường Giang 	- Bí thư Thành Đoàn Rạch Giá, thành viên.

- Đ/c Tiền Thanh Sơn 	- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, thành viên.

* Giao cho Ban Tổ chức sân chơi làm Bộ phận Thường trực tổ chức hoạt động này, phụ trách liên hệ các công việc:

- Phối hợp cùng Thành Đoàn Rạch Giá chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Sân chơi.

- Mời phóng viên Báo, Đài tham gia chương trình; xây dựng thông báo huy động lực lượng đoàn viên thanh niên đến tham dự và cổ vũ cho các đội chơi.

- Thiết kế phông sân khấu, thư mời, băng rol tuyên truyền. Chỉ đạo Đội TCM Tỉnh Đoàn chuẩn bị chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ.

- Tham mưu kinh phí tổng thể tổ chức chương trình và thanh toán kinh phí với các ngành phối hợp đúng thời gian và quy định.

2. Thành Đoàn Rạch Giá và các đơn vị dự thi

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về tinh thần của Kế hoạch tổ chức sân chơi.

- Tuyển chọn đội tuyển tham gia Sân chơi. Mỗi đơn vị huy động 50 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến cổ vũ cho Sân chơi.

- Phối hợp cùng BTC Sân chơi chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế để phục vụ cho sân chơi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Sân chơi thanh niên tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang năm 2017. Đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc tinh thần kế hoạch, chủ động tham mưu, đề xuất các phương án để tổ chức tốt Sân chơi.

| Nơi nhận: - BTG, BDV Tỉnh ủy (BC); - BTV Tỉnh Đoàn; - Sở LĐTBXH Tỉnh; - Thành Đoàn Rạch Giá; - Các đơn vị tham gia sân chơi; - Báo, Đài trong tỉnh; - Website Tỉnh Đoàn; - Lưu VP, Ban TG. |  | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Lê Trung Hồ |
| --- | --- | --- |