BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 69  -KH/TĐTN-CNĐT                       Rạch Giá, ngày 24  tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày hội Thanh niên - Vì biển đảo quê hương”

tại Đảo Thổ Chu  huyện Phú Quốc năm 2014.

------------

Căn cứ vào Kế hoạch số 55 KH/TĐTN, ngày 25/10/2013 về việc thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013- 2017;

Căn cứ vào Chương trình phối hợp hoạt động số 11-CTr/PH, ngày 03/6/2013 giữa tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang với tuổi trẻ Đảo Thổ Chu giai đoạn 2013- 2017,

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn Kiên Giang triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Thanh niên - Vì biển đảo quê hương” gắn với các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014), với các nội dung như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tuyên truyền Quyết định 186/QĐ-TTg, ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án xây dựng Đảo Thanh niên Toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020.

- Nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động. Với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về tình yêu quê hương, biển đảo, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, vun đắp tình cảm, nâng cao trách nhiệm của ĐVTN trong việc chia sẻ, giúp đỡ và tham gia các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sỹ, thanh thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo.

- Nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang và tuổi trẻ Đảo Thổ Chu cùng nhau xây dựng tổ chức Đoàn - Hội ngày càng vững mạnh.

- Việc tổ chức hoạt động giao lưu phải tạo được sinh khí vui tươi, đầm ấm; đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

II/ NỘI DUNG

1. Tổ chức ký kết nghĩa giữa các đơn vị của Tỉnh Đoàn với các đơn vị của Đảo Thổ Chu - huyện Phú Quốc.

2. Tổ chức giao lưu, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ đang đóng quân tại xã đảo Thổ Châu.

3. Tổ chức lửa trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao.

4. Thăm, tặng quà cho các đơn vị Hải quân, Biên phòng, chính quyền địa phương trên Đảo và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

5. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, trẻ em và nhân dân nghèo trên Đảo.

6. Tập huấn kỹ năng Đoàn - Hội - Đội; tập huấn chuyển giao KHKT.

7. Báo cáo chuyên đề Thanh niên Kiên Giang với biển, đảo quê hương. (Mời Vùng E Hải quân nói chuyện với ĐVTN về chủ quyền biển, đảo vùng biển Tây Nam).

8. Tuyên truyền, vận động ĐVTN và bà con trên Đảo về bảo vệ môi trường; Phòng chống dịch bệnh…..các tệ nạn xã hội.

9. Chiếu phim tuyên truyền về biển, đảo cho thiếu nhi.

10. Nghe báo cáo lịch sử hình thành Đảo Thổ Chu.

III/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- 03 ngày (từ ngày 12/3/2014 đến ngày 14/3/2014).

2. Địa điểm:

BCH Hải quân Đảo Thổ Chu - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang.

IV/ SỐ LƯỢNG: 146 đại biểu (dự kiến)

1. Khách mời:  56 đại biểu

- Đại diện lãnh đạo Ban Bí thư TW Đoàn; Ban Tuyên giáo TW Đoàn; Ban TNCN-ĐT TW Đoàn; Văn phòng TW Đoàn; Ban Thanh niên Quân Khu 9; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Cựu TNXP tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Thường trực Huyện ủy Phú Quốc; Ban Dân vận Huyện ủy Phú Quốc; Thường trực UBND huyện Phú Quốc; Bộ Chỉ huy Vùng E Hải quân; Vùng Cảnh sát Biển 4; Đảng ủy xã Thổ Châu; UBND xã Thổ Châu; Đảng ủy, BCH Đồn Biên phòng 770 Thổ Châu; Báo Tuổi trẻ; Báo Kiên Giang; Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Mỗi đơn vị cử 01 đại biểu tham dự Chương trình.

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang: 04 đại biểu (trong đó có nhạc sỹ; nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh).

- Đài PT-TH tỉnh: 02 đại biểu.

- Doanh nghiệp: 10 đại biểu.

2. Đại biểu các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 22 đại biểu.

- Mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chọn 01 đại biểu.

- Các đơn vị có tổ chức ký kết (Tân Hiệp; Rạch Giá; Cao đẳng Cộng đồng KG; Đoàn khối CCQ tỉnh; Đoàn khối DN) chọn cử tối thiểu 05, tối đa 10 đại biểu.

- Cơ cấu Đoàn đại biểu phải đảm bảo có ít nhất là 50% đại biểu nữ (đảm bảo sức khỏe đi biển, có kỹ năng, biết ca hát và tham gia các hoạt động thể thao). Có phân bổ kèm theo.

3. Cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn: 20 đ/c (nhiệm vụ tổ chức các hoạt động và làm công tác hậu cần).

4. Kinh phí

4.1- Các đơn vị tham gia:

- Mỗi đại biểu cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đóng góp kinh phí về cho Ban Tổ chức: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) tham gia các hoạt động công tác xã hội.

- Đại biểu, khách mời tự lo tiền vé từ Rạch Giá đến Phú Quốc và ngược lại. Đóng tiền ăn cho BTC theo quy định.

* Các đơn vị ký kết nghĩa với các đơn vị trực thuộc Đảo Thổ Chu tự chuẩn bị quà tặng, chủ động kinh phí ăn, vé tàu (từ Rạch Giá đến Phú Quốc và ngược lại); nghỉ tại đơn vị ký kết nghĩa. Vận động, hỗ trợ cơ sở vật chất theo nhu cầu thiết yếu của đơn vị bạn (có danh mục kèm theo).

4.2- Tỉnh Đoàn:

- Lo kinh phí tổ chức; Vé tàu từ Phú Quốc đến Thổ Chu và ngược lại. Quà tặng cho Ban Chỉ huy Đảo Thổ Chu.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

1/ Đ/c Tống Phước Trường 	- TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn - Trưởng Ban.

2/ Đ/c Nguyễn Quốc Nam 	- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Phó Ban Trực.

3/ Đ/c Lê Hồng Thắm                  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn -

Phó Ban.

4/ Đ/c Trương Thanh Thúy          - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Phó Ban.

5/ Mời đ/c Dương Công Sang 	- Trưởng Ban Thanh niên Quân Khu 9 - Thành viên.

6/ Đ/c Đào Ngọc Biên 	- UVTV, Trưởng Ban TNCN-Đô thị & LLVT Tỉnh Đoàn - Thành viên.

7/ Đ/c Cao Quốc Điện 	- UVTV, Trưởng Ban Thiếu nhi - Trường học Tỉnh Đoàn - Thành viên.

8/ Đ/c Trương Đăng Khoa 	- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn - Thành viên.

9/ Đ/c Lâm Quốc Toàn 	- UVTV, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh Đoàn - Thành viên.

10/ Đ/c Trần Hớn Văn  	- Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh - Thành viên.

11/ Đ/c Hà Quốc Huy 	- Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thanh niên tỉnh - Thành viên.

12/ Đ/c Quảng Quốc Huy 	- UVTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn ủy Công an tỉnh - Thành viên.

13/ Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung 	- Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Thành viên.

14/ Đ/c Nguyễn Chí Lập 	- UVBCH Tỉnh Đoàn, Trợ lý Thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh - Thành viên.

15/ Đ/c Lương Văn Duyên 	- UVBCH Tỉnh Đoàn, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh - Thành viên.

16/ Đ/c Lê Ngọc Mai 	- UVTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành Đoàn thành phố Rạch Giá - Thành viên.

17/ Đ/c Đỗ Thanh Cường 	- UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư huyện Đoàn Tân Hiệp - Thành viên.

18/ Đ/c Nguyễn Thị Mai Sương  -  Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh - Thành viên.

19/ Đ/c Trần Hồng Thái 	- UVBCH, Phó Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn - Thành viên.

20/ Đ/c Trần Hoàn Kiếm 	- UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn - Thành viên.

21/ Đ/c Trần Thị Mỹ Loan 	- UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn - Thành viên.

22/ Đ/c Đặng Thị Hồng Gấm 	- UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Phú Quốc - Thành viên.

* Nhiệm vụ :

- Chỉ đạo, thực hiện tốt Kế hoạch giao lưu; phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban.

- Liên hệ ăn, nghỉ, hợp đồng tàu và các công việc chuẩn bị khác.

- Xây dựng thông báo phân công các Tiểu ban.

- Vận động kinh phí hỗ trợ cho hoạt động giao lưu.

-  Xây dựng chương trình chi tiết cho hoạt động giao lưu.

- Dự trù và thanh quyết toán kinh phí toàn bộ hoạt động.

- Mời Đài Phát thanh - Truyền hình; Báo Kiên Giang xây dựng phóng sự, tin bài về “Tuổi trẻ Kiên Giang vì biển đảo quê hương” năm 2014.

- Mời Hội Văn nghệ tỉnh xây dựng hình ảnh, thơ, văn, sáng tác ca khúc về “Tuổi trẻ Kiên Giang - Vì biển, đảo quê hương” năm 2014; trưng bày hình ảnh, trình bày các ca khúc, thơ, văn.

- Giao Ban TNCN-ĐT & LLVT Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham mưu thực hiện nội dung theo Kế hoạch.

2. Đối với các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia giao lưu

- Xét chọn đại biểu tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu, gởi đề nghị và danh sách đại biểu tham dự Chương trình giao lưu về BTC đúng thời gian quy định.

- Đóng góp kinh phí cho Ban tổ chức.

- Có trách nhiệm vận động quà, hiện vật hỗ trợ cho ĐVTN, HSSV, thiếu nhi, gia đình chính sách và lực lượng vũ trang đóng quân trên Đảo.

3. Các đại biểu tham gia Chương trình

- Tham gia tốt các hoạt động theo sự phân công của BTC Chương trình và các Tiểu ban.

* Lưu ý: Các đơn vị, cá nhân tham gia Chương trình lập danh sách đăng ký gửi về Ban TNCN-ĐT&LLVT Tỉnh Đoàn  (số 22 Nguyễn Trung Trực - Phường Vĩnh Bảo - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang. ĐT: 0773.942334 - DĐ: 0933.647480 (đ/c Ngô Thanh Nga) - Fax: 0773.872.855. Email: bantncnd@tinhdoankiengiang.org.vn)  từ nay đến hết ngày 10/3/2014.

Trong quá trình tổ chức, nếu có những vấn đề mới phát sinh, BTC Chương trình sẽ trao đổi để thống nhất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Ban TNCN-ĐT TW Đoàn; - TT Tỉnh ủy; - TT UBND tỉnh; - Ban Dân vận Tỉnh ủy; - Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; - Vùng E Hải quân; - TT Huyện ủy, TT.UBND, BDV huyện Phú Quốc; - TT Đảng ủy, TT UBND xã Thổ Châu; - BCH Hải quân Đảo Thổ Chu; - Lãnh đạo Đồn Biên phòng 770 Thổ Châu; - Lưu VP, Ban TNCN-ĐT. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Tống Phước Trường |
| --- | --- |

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ

Các đơn vị ký kết nghĩa đơn vị Đảo Thổ Chu

vận động, hỗ trợ cơ sở vật chất theo nhu cầu thiết yếu của đơn vị bạn.

| STT | ĐƠN VỊ KẾT NGHĨA | NỘI DUNG | GHI CHÚ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/ ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH: |  |  |  |  |
| 01 | Cụm 2 kết nghĩa với Đại đội Pháo binh 23 và xã Đoàn Thổ Châu | - 01 bộ máy vi tính; - Bình năng lượng mặt trời. |  | Đại đội Pháo binh 23 |
| 02 | Cụm 4 kết nghĩa với Đồn BP 770 và Trạm Ra đa Hải quân 610 | - 01 dàn máy vi tính. |  | Đồn BP 770 |
|  |  | - 01 bồn chứa nước - 02 bình ắc quy. |  | Trạm Ra đa 610 |
| 03 | Cụm 5 kết nghĩa với Đại đội Phòng không 24 và Chi đoàn Trung đội Hòn Từ | - 01 đèn sạt. - 02 bình ắc quy. |  | Đại đội Phòng không 24 |
|  |  | - Băng, đĩa nhạc tuyên truyền về Đoàn. - Lưới, bóng chuyền và 02 cọc căng lưới. - Lưới, bóng đá và 02 cọc căng lưới. |  | Trung đội Hòn Từ ĐT: 0982.020872 (đ/c Khánh) |
| 04 | Đoàn CS CQ Tỉnh Đoàn kết nghĩa với Ban Tham mưu | - 01 bộ máy vi tính. - Bóng, lưới (Bóng chuyền). |  |  |
| II/ ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP: |  |  |  |  |
| 01 | Cụm 2 kết nghĩa với Chi đoàn Cụm 3 | - 01 bộ vi tính. - Bồn chứa nước. - Radio loại lớn. - 01 bộ bóng bàn. |  |  |
| III/ HUYỆN ĐOÀN TÂN HIỆP: |  |  |  |  |
| 01 | Kết nghĩa với đơn vị Cụm 1 | - 01 bộ vi tính - 01 ti vi - Lưới bóng chuyền - Cờ Tổ quốc. - Cờ Đoàn. |  |  |
| IV/ THÀNH ĐOÀN RẠCH GIÁ |  |  |  |  |
| 01 | Kết nghĩa với đơn vị Chi Đoàn Đại đội Bộ binh 22 | - 01 bộ vi tính - 02 bình ắc quy - Khung nhôm dán chữ (D = 60m; R= 4m). |  |  |
| V/ TRƯỜNG CĐCĐ KIÊN GIANG |  |  |  |  |
|  | Kết nghĩa với Chi Đoàn Cụm 2 và Chi Đoàn Tiểu khu 55 | - 01 ti vi; - 01 máy vi tính. (01 trong 02). |  | Chi Đoàn Cụm 2 |