ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH KIÊN GIANG	                            Rạch Giá, ngày 07 tháng 5  năm 2013

***

Số: 34  KH/TĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang năm 2013”

( Hỗ trợ cho thí sinh dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng

tại tỉnh An Giang và Thành phố Cần Thơ ).

--------------------

- Căn cứ vào Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013;

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn về việc tổ chức hỗ trợ cho thí sinh trong tỉnh dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng ngoài tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013,

- Căn cứ vào thực tiễn các “Chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang năm 2013” trong những năm qua. BTV Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức “Chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang năm 2013” cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và động viên, khuyến khích, tư vấn cho thí sinh và phụ huynh, đặc biệt là các thí sinh ở các huyện vùng sâu, vùng xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia tốt kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013.

- Đồng thời đảm bảo các điều kiện đưa - rước, giới thiệu nơi ăn, nghỉ an toàn, phù hợp với điều kiện của thí sinh và hoàn cảnh gia đình để thí sinh có thể tiết kiệm trong chi tiêu, an tâm đầu tư cho kỳ thi nghiêm túc, đạt được kết quả cao.

II/ ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN

1. Đối tượng: Tất cả thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc văn hóa; thí sinh tự do đã đăng ký dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013 tại An Giang, Cần Thơ.

2. Thời gian

- Thời gian chính của Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013 được chia thành 02 đợt theo 02 đợt thi Đại học vào các ngày 04, 05/7/2013 và 09, 10/7/2013.

- Thời gian đăng ký các thủ tục tham gia chương trình từ 01/6/2013 đến ngày 27/6/2013.

III/ NỘI DUNG - HÌNH THỨC - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Chương trình “Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang năm 2013” hỗ trợ cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường Đại học tại An Giang, Cần Thơ cụ thể như sau: Ban Tổ chức sẽ bố trí xe đưa rước từ Rạch Giá đến An Giang, Cần Thơ và ngược lại; bố trí nơi nghỉ; hướng dẫn địa điểm thi; giải đáp thắc mắc của thí sinh trong quá trình đăng ký và những vấn đề liên quan đến thi cử. Ban Tổ chức không hỗ trợ phần di chuyển từ khách sạn đến địa điểm thi (có lực lượng xe đưa rước riêng, kinh phí thí sinh tự túc), không hỗ trợ phần ăn trong suốt quá trình (có hướng dẫn những địa điểm ăn gần nơi ở).

- Hướng dẫn về địa điểm ăn, ở, xe ôm miễn phí và Nhà trọ giá rẻ dành cho thí sinh gặp hoàn cảnh khó khăn có điểm thi tại Thành phố Cần Thơ (Thí sinh và phụ huynh có thể gặp trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại để được hướng dẫn chi tiết. Ban Tổ chức không bố trí xe đưa rước thí sinh từ Rạch Giá đến Cần Thơ và ngược lại trong nội dung này) .

Thí sinh, phụ huynh đăng ký tham gia chương trình hoặc có nhu cầu hỗ trợ trong công tác ăn, ở, xe ôm miễn phí và Nhà trọ giá rẻ của Chương trình "Tiếp sức mùa thi" tỉnh Kiên Giang năm 2013 vui lòng liên hệ tại Ban Thiếu nhi - Trường học Tỉnh Đoàn Kiên Giang (số 22 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá). Điện thoại: 077.3876901 hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Thái Kim Hằng - Cán bộ Ban TN-TH Tỉnh Đoàn qua số điện thoại 0946.779499 để được giải đáp thắc mắc.

* Lưu ý: Để được hỗ trợ chi tiết, thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7h30 - 11h00; buổi chiều từ 13h30 - 17h00); thứ 7, chủ nhật hàng tuần không làm việc.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BTV Tỉnh Đoàn triển khai kế hoạch và ra quyết định thành lập Ban Tổ chức “Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013”, thông báo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang, Báo Tuổi trẻ, các huyện, thị, thành Đoàn để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo nắm bắt thông tin được kịp thời.

- Tổ chức khảo sát nơi ăn, nghỉ tại An Giang, Cần Thơ.

- Phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Cần Thơ lập danh sách các địa điểm Nhà trọ, điểm xe ôm, điểm ăn miễn phí dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và Nhà trọ giá rẻ gần địa điểm thi cho thí sinh và phụ huynh có nhu cầu.

- Công tác phí đi khảo sát ban đầu và làm việc với các Ban Liên lạc tại An Giang, Cần Thơ, và chi phí photo tài liệu giới thiệu chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang năm 2013 đến thí sinh và phụ huynh đề nghị cơ quan Tỉnh Đoàn hỗ trợ.

- Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013 tự cân đối, lấy thu bù chi. Thí sinh tham gia chương trình đóng một khoản lệ phí theo qui định của Ban Tổ chức.

- Lập danh sách thí sinh đăng ký và hợp đồng bảo hiểm cho thí sinh.

- Hợp đồng xe đưa rước từ Rạch Giá đến Cần Thơ, An Giang và ngược lại.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang năm 2013”, đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn triển khai kế hoạch đến các em học sinh khối 12 trên địa bàn của đơn vị; đề nghị các Ban Liên lạc tại An Giang và Cần Thơ, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình đạt kết quả tốt nhất.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                            PHÓ BÍ THƯ

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Các huyện, thị, thành Đoàn;

- Các Đoàn trường THPT tỉnh KG;                                                              Đã ký

- BLL An Giang, Cần Thơ;

- Lưu VP; Ban TN-TH.

Trương Thanh Thúy