| HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM ỦY BAN HỘI TỈNH KIÊN GIANG *** Số: 16 KH/UBH | Rạch Giá, ngày 02 tháng 5 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng

----------

Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/TWH của UB Trung ương Hội LHTN Việt Nam ngày 28/3/2013 về việc tổ chức “Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng”.  Ban thư ký UB Hội tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhằm chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2013); tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó khẳng định vai trò vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và cộng đồng.

2. Tiếp tục thực hiện các chương trình, cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ trong đó hướng mạnh đến các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng trong thanh niên; Tăng cường phương pháp huấn luyện cán bộ theo hình thức trực quan của tổ chức Hội LHTN tỉnh; Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh.

3. Ngày hội cần có sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn. Huy động tốt sự tham gia của thanh niên, Thầy thuốc trẻ các địa phương.

II/ NỘI DUNG

1. Chủ đề: “Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng”.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

- “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

- “Thầy Thuốc trẻ rèn đức luyện tài vì sức khỏe cộng đồng”.

- “Thầy thuốc trẻ chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

3. Thời gian và nội dung hoạt động

- 8h, ngày 17/5/2013: Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tặng quà cho nữ công nhân ở xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Kiên Giang.

- 7h, ngày 19/5/2013: Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang.

- 7h30, ngày 19/5/2013: Tổ chức hoạt động rửa tay bằng xà phòng phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ em tại Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

- 8h, ngày 19/5/2013: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo tại xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UB Hội LHTN Tỉnh

- Giao Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh làm cơ quan thường trực có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức Ngày hội theo kế hoạch.

+ Đăng ký các nội dung, địa điểm tổ chức Ngày hội gửi về Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (theo mẫu).

+ Huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động.

- Văn phòng UB Hội LHTN theo dõi và báo cáo kết quả, hình ảnh, tin tức về Ngày hội gửi Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

2. Ủy ban Hội LHTN trực thuộc

- Phối hợp và tạo điều kiện đề Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Tùy theo điều kiện thực tế, chọn 01 trong các nội dung để tổ chức thực hiện tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng của UB Hội LHTN tỉnh năm 2013.

TM. BAN THƯ KÝ UB HỘI TỈNH

Nơi nhận:	    CHỦ TỊCH

- TW Hội LHTN VN;

- Hội TTT VN;

- Sở Y tế;

- TT Tỉnh Đoàn;	   Đã ký

- BTK UBH tỉnh;

- Hội TTT tỉnh;

- Lưu.

Nguyễn Quốc Nam