ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH KIÊN GIANG	                            Rạch Giá, ngày 25  tháng 6  năm 2013

***

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 103

Số:  42  KH/BĐH

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án

“Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” năm 2013.

-------------------

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/3/2013 của Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” năm 2013-2015 (gọi tắt là đề án 103),

Căn cứ Báo cáo Sơ kết Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013. Nhằm triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề án 103 trong năm 2013. Ban điều hành Đề án 103 xây dựng kế hoạch triển khai, với những nội dung cụ thể sau:

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nâng cao khả năng tiếp cận, nắm bắt thông tin nhằm làm chuyển biến từ nhận thức đến hành vi của thanh niên đối với học nghề, lập nghiệp.

- Nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; huy động mọi nguồn lực của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong công tác định hướng nghề nghiệp, học nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nhất là thanh niên nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Việc tập huấn, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên phải đúng đối tượng. Giáo trình, nội dung đào tạo phải cập nhập thường xuyên trên cơ sở giáo trình của Trung ương Đoàn, các Bộ, ngành liên quan.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá và phản biện các chính sách của Nhà nước về vấn đề học nghề, tạo việc làm cho thanh niên.

- Việc triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phải đảm bảo hiệu quả cao trên cơ sở đúng đối tượng và tránh lãng phí.

II/ NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cộng tác viên về tư vấn học nghề và tạo việc làm, cụ thể như sau:

- Mở 17 lớp tập huấn nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp, việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, cộng tác viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thông qua lớp tập huấn học viên được Cung cấp kiến thức và trang bị một số kỹ năng về nghề nghiệp và việc làm, cụ thể như sau:

1.1- Đối tượng:

- Cán bộ Huyện Đoàn, cán bộ Hội phụ trách lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và tương đương.

- Đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên, cộng tác viên về lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm của các đơn vị.

- Thành viên các Câu lạc bộ Tư vấn, giới thiệu việc làm của các quận, huyện và của các xã, phường, thị trấn

- Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn của các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố.

1.2- Nội dung tập huấn:

- Nhu cầu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

- Cung cấp các thông tin về nghề nghiệp việc làm, các kiến thức về lập nghiệp và tự tạo việc làm.

- Cung cấp các thông tin về chính sách, quyết định mới của Đảng và Nhà nước về nghề nghiệp và việc làm.

- Cung cấp một số kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư vấn, kỹ năng hướng nghiệp, kỹ năng trả lời phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ tìm việc...

- Mời một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu về nhu cầu và điều kiện sử dụng lao động của doanh nghiệp.

1.3- Giảng viên: mời Lãnh đạo Trường Dạy nghề Kiên Giang; Lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Kiên Giang; Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động TB&XH tỉnh; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và BGĐ một số doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động.

1.4- Thời gian tổ chức và số lượng học viên:

| STT | Đơn vị | Số lượng (học viên) | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rạch Giá | 30 | Từ ngày 11- 13/7/2013 |  |
| 02 | Châu Thành | 30 | Từ ngày 18 - 20/7/2013 |  |
| 03 | Gò Quao | 30 | Từ ngày 25 - 27/7/2013 |  |
| 04 | Tân Hiệp | 30 | Từ ngày 01 - 03/82013 |  |
| 05 | Hòn Đất | 30 | Từ ngày 05 - 10/8/2013 |  |
| 06 | Kiên Lương | 30 | Từ ngày 15 - 17/8/2013 |  |
| 07 | Hà Tiên | 30 | Từ ngày 22 - 24/8/2013 |  |
| 08 | Kiên Hải | 30 | Từ ngày 29 - 31/8/2013 |  |
| 09 | Phú Quốc | 30 | Từ ngày 05 - 07/9/2013 |  |
| 10 | An Biên | 30 | Từ ngày 12 - 14/9/2013 |  |
| 11 | An Minh | 30 | Từ ngày 19 - 21/9/2013 |  |
| 12 | Vĩnh Thuận | 30 | Từ ngày 26 - 28/9/2013 |  |
| 13 | U Minh Thượng | 30 | Từ ngày 03 - 05/10/2013 |  |
| 14 | Giang Thành | 30 | Từ ngày 10 - 12/10/2013 |  |
| 15 | Trường cấp III xã Lại Sơn huyện Kiên Hải | 30 | Từ ngày 18 - 20/10/2013 |  |
| 16 | Trường cấp III Ngô Văn Sện huyện An Minh | 30 | Từ ngày 25 - 27/10/2013 |  |

1.5- Địa điểm: UBND các huyện, thị, thành phố.

1.6-  Kinh phí: thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức Truyền hình trực tiếp về tư vấn học nghề và tạo việc làm

2.1- Nội dung và hình thức tổ chức: Tỉnh Đoàn phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và các trường Cao đẳng, Đại học trong tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp về định hướng nghề nghiệp và việc làm; phân luồng học sinh; tư vấn tuyền sinh; đối thoại trực tiếp với thanh niên về nghề nghiệp và việc làm.

2.2- Địa điểm: tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

2.3- Kinh phí: Ban điều hành Đề án 103 lo kinh phí tổ chức.

3. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và dạy nghề cho thanh niên gắn với phát triển du lịch Biển-Đảo

3.1- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp:

* Đối tượng: Thanh niên tiêu biểu tham gia các mô hình kinh tế tập thể Tổ hợp tác và HTX Thanh niên; thanh niên doanh nghiệp; thanh niên khuyết tật, thanh niên là người dân tộc thuộc các cụm Tây Sông Hậu, U Minh Thượng và Biên giới hải đảo có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

* Nội dung: Tọa đàm, trao đổi với chuyên gia kinh tế về chuyên đề về “Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp” chuyển giao Công nghệ mới; hướng dẫn mô hình, phương thức kinh doanh mới cho thanh niên; kiến thức áp dụng tiến bộ sản xuất trong nông nghiệp và các ngành nghề công nghiệp nông thôn; chuyển giao khoa học công nghệ về giống, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi năng suất chất lượng cao; tổ chức tham quan mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện cho thanh niên được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

* Giảng viên: Mời giảng viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và giảng viên trong tỉnh Kiên Giang.

* Thời gian, địa điểm tổ chức và số lượng học viên:

| STT | Đơn vị | Số lượng (học viên) | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cụm U Minh Thượng tổ chức tại An Minh | 40 | Từ ngày 02 - 08/7/2013 |  |
| 02 | Cụm Tây Sông Hậu tổ chức tại Châu Thành. | 40 | Từ ngày 19 - 25/8/2013 |  |

* Kinh phí: Ban Điều hành Đề án 103 lo kinh phí tổ chức lớp.

3.2- Dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho thanh niên gắn với phát triển du lịch Biển-Đảo.

3.3- Dạy nghề kỹ thuật trồng và kinh doanh hoa Kiểng:

* Đối tượng: Phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh KG chọn đối tượng Thanh niên nông dân ham thích nghề sinh vật cảnh.

* Nội dung: Mở 02 lớp dạy nghề kinh doanh cây cảnh gồm các nội dung: kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh; tạo dáng cây cảnh; các phương pháp lai tạo giống cây cảnh; một số loại cây có tiềm năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

* Thời gian, địa điểm tổ chức và số lượng học viên:

| STT | Địa điểm tổ chức | Số lượng (học viên) | thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hội Sinh vật cảnh TP Rạch Giá | 30 | từ ngày 15-30/7/2013 |  |
| 02 | huyện Tân Hiệp | 30 | từ ngày 5-20/8/2013 |  |

* Kinh phí: Ban điều hành đề án 103 lo kinh phí tổ chức lớp.

3.4- Dạy nghề thủ công mỹ nghệ:

* Đối tượng: Là thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật có hiểu biết và ham thích nghề thủ công mỹ nghệ chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định có nhu cầu học nghề và làm việc ở địa phương.

* Nội dung: học viên được học và thực hành sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ trên dừa; các loại nhuyễn thể 02 mãnh võ; trên gỗ…

* Kinh phí: Ban Điều hành Đề án 103 lo kinh phí tổ chức lớp.

* Thời gian, địa điểm tổ chức và số lượng học viên:

| STT | Địa điểm tổ chức | Số lượng (học viên) | thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trung tâm dạy nghề Thanh niên | 30 | Từ 20/7 - 20/10/2013 |  |
| 02 | Huyện Kiên Hải | 30 | Từ 20/8 - 20/9/2013 |  |
| 03 | Huyện Phú Quốc | 30 | Từ 27/8 -27/9/2013 |  |

3. Tổ chức các hoạt động khảo sát giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên

- Tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án 103, thực hiện các chính sách của Nhà nước về nghề nghiệp, việc làm và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 103 cấp tỉnh và huyện, thị thành phố.

- Ban hành các văn bản cụ thể để hướng dẫn triển khai, thực hiện đảm bảo các nội dung của kế hoạch; tổ chức các hoạt động, khảo sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và Đề án theo các tiêu chí, chỉ số quy định của Trung ương.

- Tổ chức khảo sát hộ thanh niên nghèo có độ tuổi dưới 30 tính đến năm 2013 theo tiêu chí thông qua mẫu phiếu điều tra, khảo sát nguyên nhân nghèo qua kênh các Điều phối viên để tổng hợp số liệu hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ. Từ kết quả điều tra, Ban Tổ chức Đề án sắp xếp, phân loại các hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ; nhu cầu, nguyện vọng cũng như đặc điểm của từng để có giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Giao Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động; kiểm tra, đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện của các đơn vị. Cuối năm 2013 tổ chức tổng kết đánh giá công tác phối hợp và hiệu quả triển khai thực hiện kế hoạch.

4. Tổ chức truyền hình trực tiếp chủ đề “Công tác phân luồng học sinh năm học 2013-2014”

Chỉ thị số 10-TC/TU của Bộ Chính trị đề ra phấn đấu đến năm 2020, ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề và tỷ lệ lưu ban bỏ học chỉ còn 1%. Thực hiện Chỉ thị này, nhiều năm qua Kiên Giang đã đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp thông qua công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 đã được các trường THCS quan tâm thực hiện đạt theo yêu cầu.

4.1- Nội dung: mời các đ/c Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề; Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo; Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao đổi, đối thoại trực tiếp về chuyên đề “Công tác phân luồng học sinh năm học 2013-2014”.

4.2- Thời gian tổ chức: ngày 13/7/2013.

4.3- Kinh phí: Ban Điều hành Đề án 103 lo kinh phí tổ chức lớp.

5. Tổ chức Hội nghị sơ kết các nội dung triển khai thực hiện năm 2013 và phương hướng năm 2014

- Đánh giá hiệu quả thực hiện các nội dung trong năm 2013 và phương hướng triển khai các nội dung của Đề án năm 2013. Qua đó, lắng nghe phản hồi của thanh niên, xã hội về việc thức hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm tại địa phương.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương tổ chức biên tập, phát sóng các chương trình trên đài truyền hình, đài phát thanh địa phương; đưa tin bài trên Báo Kiên Giang, Bản tin tuổi trẻ và Website Tỉnh Đoàn để tuyên truyền cho thanh niên và nhân dân. Xây dựng các video clip về các gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi để tuyên truyền trên báo, đài.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai nội dung năm 2013; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương tổ chức biên tập, sản xuất mới, phát sóng các chương trình trên Đài Truyền hình, Đài Truyền thanh địa phương, đưa tin bài trên Báo Kiên Giang, Báo Nông thôn ngày nay thường trú tại Kiên Giang, Bản tin tuổi trẻ và Website Tỉnh Đoàn.

- Phân công các ban, đơn vị phụ trách quản lý lớp như sau:

+ Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn làm bộ phận Thường trực và phụ trách triển khai các lớp tập huấn tại các đơn vị: Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Phú Quốc, Kiên Hải và các lớp tại Trường cấp III xã Lại Sơn huyện Kiên Hải ; Trường cấp III Ngô Văn Sện huyện An minh. Trực tiếp theo dõi 02 lớp dạy nghề hoa kiểng tại Thành phố Rạch Giá.

+ Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn phụ trách triển khai các lớp tập huấn tại các đơn vị: Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành.

+ Trung tâm dạy nghề Thanh niên Kiên Giang phụ trách triển khai các lớp tập huấn tại các đơn vị:  Tân Hiệp, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng. Trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai các lớp dạy nghề tại huyện Kiên Hải, Phú Quốc và lớp nghề Mộc dành cho thanh niên khuyết tật tại Trung tâm dạy nghề.

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn: Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh triển khai “Công tác phân luồng học sinh năm học 2013-2014”.

2. Cấp huyện, thị, thành Đoàn

- Căn cứ các nội dung trong kế hoạch triển khai Đề án 103 năm 2013 chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với tỉnh và các ban ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

- Phân công bộ phận Thường trực Huyện Đoàn trực tiếp theo dõi và phối hợp với tỉnh để triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho thanh niên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án 103 của tỉnh Kiên Giang năm 2013. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị trao đổi Ban Điều hành Đề án thông qua Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn (số 22 Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Địa chỉ email: bantnnt@tinhdoankiengiang.org.vn hoặc liên lạc trực tiếp với đ/c Đồng Xuân Trường - Trưởng ban TNNT Tỉnh Đoàn, điện thoại 0936.238.385./.

KT. TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:                                                                PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

- Văn phòng 1,2 TW Đoàn,

- TT Tỉnh ủy,

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh,                                                     Đã ký

- TT Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,

- Ban Dân vận Tỉnh ủy,	   Tống Phước Trường

- Các đồng chí thành viên BĐH,                                                       BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

- TT Tỉnh Đoàn,

- Các Sở, ban, ngành,

- UBND các huyện, thị, thành phố,

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc,

- Website Tỉnh Đoàn,

- Lưu VP, Ban TNNT.