| ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH KIÊN GIANG *** Số: 32 KH/TĐTN | # Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

tuyên truyền Chương trình “Học kỳ trong quân đội”, năm 2013

------------

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013 dự kiến thực hiện công tác tuyên truyền có những nội dung như sau:

1. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Mỗi ngày phát 30 giây quảng cáo Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013. (Phát  từ ngày 05/5/2013 - 30/5/2013).

- Phóng sự “Học kỳ trong quân đội” trong 03 năm qua trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang và Tạp chí Tuổi trẻ Kiên Giang. (Phát trong tháng 5/2013).

2. Phối hợp với Báo Kiên Giang

Đăng thông tin Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013 từ ngày 20/5/2013 - 30/5/2013.

3. Phối hợp với Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành và các trường THCS, THPT trên toàn tỉnh

- Phối hợp với Đài Truyền thanh Thành phố Rạch Giá, phát thông báo Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013. (Phát mỗi ngày, từ ngày 24/4/2013 - 30/5/2013)

- Phối hợp với Thành Đoàn TP. Rạch Giá liên hệ các Trường hỗ trợ thông báo Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013 ở các buổi sinh hoạt dưới cờ và gởi Thông báo cho phụ huynh học sinh và các em học sinh. (Thực hiện  từ ngày 05/5/2013 - 30/5/2013)

- Phối hợp với các huyện, thị Đoàn hỗ trợ thông báo Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013 trên Đài Truyền thanh huyện, thị; các buổi sinh hoạt dưới cờ và dán panô Thông báo tại huyện, thị Đoàn và các trường THCS, THPT trên địa bàn.  (Thực hiện  từ ngày 05/5/2013 - 30/5/2013)

3. Tỉnh Đoàn (thực hiện nửa cuối tháng 4/2013)

- Treo băngrol, panô Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013 tại cổng và bản tin ảnh của cơ quan.

- Dựng Panô quảng cáo Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013 trước cổng cơ quan.

- Xây dựng Video clip, hình ảnh Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2013 trên Website Tuổi trẻ Kiên Giang và Bản tin Tuổi trẻ Kiên Giang.

Trên đây Là kế hoạch xây dựng nội dung truyên truyền Chương trình “Học kỳ trong quân đội”, năm 2013.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:					                     PHÓ BÍ THƯ

- TT Tỉnh Đoàn,

- Các đơn vị phối hợp,

- Các phòng, ban TĐ,                                                                                      Đã ký

- Các đ/c thành viên BTC,

- Lưu VP, BTG, Ban TNCNĐT&LLVT.

Nguyễn Quốc Nam